Externí evaluace projektu Podpora sociálního začleňování Romů prostřednictvím komunitního rozvoje a podnikání

Průběžná zpráva

2025

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Zpracovatel: Inboox CZ, s.r.o

Obsah

1.	Manažerské shrnutí	3

2.	Zjištění z analýzy evaluačních dotazníků	5

2.1.	Deskriptivní statistika	6

2.2.	Výsledky shlukové analýzy	8

2.3.	Odpověď na evaluační otázku EQ 1A	10

3.	Analýza rozhovorů s účastníky 2. běhu projektových aktivit	11

3.1.	Dopadová evaluace	12

3.2.	Analýza dosavadního průběhu projektu (formativní evaluace)	14

4.	Závěry	20

Manažerské shrnutí

Průběžná evaluace se zaměřila na zhodnocení dopadů vzdělávacího programu na rozvoj kompetencí podnikavosti účastníků v projektu „Podpora sociálního začleňování Romů prostřednictvím komunitního rozvoje a podnikání“ v prvním a druhém běhu na vzorku 32 účastníků pro kvantitativní část analýzy a 6 účastníků a 3 mentorů pro kvalitativní část.  Hodnocení odpovídalo na klíčové otázky, zda program přispěl ke zlepšení kompetencí účastníků v oblastech podnikání, komunitní práce, sociálního kapitálu a praktických dovedností.

Předmětem evaluace byly první dva běhy vzdělávání, první proběhl v Praze v období od října do prosince 2023, druhý běh se konal v Ostravě od března do června 2024. Prvního běhu se účastnilo celkem 17 účastníků, z toho 16 si vybralo zaměření pro komunitní lídry a 1 na zaměření na podnikání. Druhého běhu se účastnilo 15 účastníků, 8 se zaměřením na komunitní lídry a 7 se zaměřením na podnikání.

Vzdělávání bylo rozděleno na povinná společná témata a povinně volitelné okruhy. Společná část zahrnovala šest témat: pozice Romů v majoritní společnosti, základy práva, veřejná správa, finanční gramotnost, komunikace a facilitace. Na každé ze společných témat byla vyhrazená časová dotace 
8 hodin (jeden den vzdělávání). Povinně volitelné části byly zaměřené na práci komunitních lídrů a práci podnikatelů každá s časovou dotací 48 hodin. Po vzdělávání měli účastníci ještě povinnost připravit komunitní akci nebo rozpracovat podnikatelský plán do 3-6 měsíců po skončení vzdělávání.

Během vzdělávání i v rámci přípravy akcí/podnikatelského plánu probíhal, a v mnohých případech stále probíhá, intenzivní mentoring účastníků s primárním cílem udržet účastníky v projektu a zprostředkovávat jim spolupráci, odborné informace a kontakty. Po ukončení každého běhu vzdělávání proběhla síťovací akce, které se účastnili účastníci daného cyklu vzdělávání, mentoři, romští koordinátoři a další dotčené osoby.

Metodologie:

Výzkum byl založen na kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod. Hlavním zdrojem dat byly evaluační dotazníky, které účastníci vyplňovali před programem, bezprostředně po jeho ukončení 
a pak po 3–6 měsících. Záměrem bylo vidět jaký dopad má vzdělávání po delší době od ukončení účasti v programu a zachytit i dopady praktické zkušenosti s organizováním komunitní akce, nebo zkušenost z přípravou na podnikání (zpracování podnikatelského plánu). Dále bylo provedeno devět polostrukturovaných rozhovorů s účastníky a mentory a shluková analýza (cluster analysis) pro identifikaci skupin s podobnými vzorci změn kompetencí.

Hlavní zjištění:

Evaluace prokázala významný přínos projektu pro rozvoj kompetencí účastníků, zejména 
v dlouhodobém horizontu:

- Rozvoj kompetencí: Účastníci zlepšili své dovednosti v generování nápadů, práci se zdroji, plánování akcí a komunitním leadershipu. Praktické zkušenosti pomohly účastníkům získat sebevědomí, zlepšit finanční gramotnost a rozvinout projektové řízení.

- Praktické dopady: Program vedl k založení podniků (např. nahrávací studio, kantýna) 
a realizaci komunitních projektů (např. halloweenský průvod, sportovní turnaje), které posílily komunitní život. Dva účastníci se stali mentory, čímž podpořili udržitelnost dopadů programu.

- Sociální kapitál: Program posílil síťování účastníků, kteří navázali nové kontakty 
s neziskovými organizacemi, samosprávami a dalšími aktéry.

Silné stránky:

- Kvalita programu: Účastníci oceňovali praktický obsah, odborné lektorské vedení a širokou škálu aktivit (workshopy, konzultace, terénní aktivity).

- Praktická využitelnost: Program byl zaměřen na reálné situace, což účastníkům umožnilo ihned aplikovat nové dovednosti v praxi.

Hlavní výzvy z pohledu některých účastníků:

- Krátká délka programu: Největší pokrok nastal až po několika měsících praxe, což ukázalo, že účastníci potřebovali delší čas a návaznou podporu (např. mentoring).

- Nedostatečná administrativní podpora: Zejména v oblasti právního poradenství účastníkům chyběla praktická pomoc při zakládání podniků.

- Komunikace o finančních podmínkách: Někteří účastníci postrádali jasné informace o finančních podmínkách a rozsahu podpory pro realizaci vlastních projektů nebo pro přípravu podnikatelských záměrů.

- Komunikace o specializaci: Někteří účastníci (z druhého běhu) neměli v počátku vzdělávání dostatek informací o rozdílných přínosech podnikatelské a komunitní části programu.

Struktura zprávy:

V následujících kapitolách je detailně popsána metodologie výzkumu, včetně použitých nástrojů 
a analýz. Dále jsou prezentovány podrobné výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů s účastníky, včetně interpretace zjištění ze shlukové analýzy. Zpráva také obsahuje podrobné odpovědi na evaluační otázky (dopadová evaluace) a také se věnuje dosavadnímu průběhu a reflexi účastníků (formativní evaluace). Je důležité poznamenat, že u formativní evaluaci jsou závěry založené na pozorování účastníků, zatím co rozhovory s realizačním týmem nebyly uskutečněny.

Zjištění z analýzy evaluačních dotazníků

Hlavním zdrojem informací pro tuto kvantitativní část analýzy byly sebehodnotící dotazníky, které účastníci vyplňovali ve třech fázích (před programem, po jeho ukončení a s odstupem 3–6 měsíců). Pro vyhodnocení byla kromě základní deskriptivní analýzy využita i shluková analýza, která identifikovala skupiny účastníků s podobnými vzorci změn kompetencí. Analýza byla zaměřena na čtyři tematické bloky rozvoje klíčových dovedností: generování nápadů, využívání zdrojů, plánování aktivit a budování kompetencí romských lídrů.

Přehled metodologie sběru dat

Hodnocení efektivity vzdělávacího programu bylo založeno na analýze evaluačních dotazníků, které účastníci vyplňovali ve třech časových obdobích:

- Před zahájením programu – sloužilo k zjištění výchozí úrovně kompetencí.

- Bezprostředně po ukončení programu – umožnilo sledovat okamžitý dopad vzdělávacích aktivit.

- S odstupem 3–6 měsíců po absolvování programu – poskytlo vhled do dlouhodobých efektů vzdělávání a možností aplikace získaných dovedností v praxi.

Po získání dotazníků byla provedena základní deskriptivní analýza výsledků, zaměřená na vývoj kompetencí účastníků mezi jednotlivými fázemi sběru dat.

Následně byla aplikována shluková analýza s cílem identifikovat skupiny účastníků s podobnými vzorci změn v sebehodnocení svých kompetencí. Tato analýza umožnila lépe porozumět tomu, jak jednotlivé podskupiny účastníků reagovaly na program, a jaký byl jeho dlouhodobý efekt.

Podrobný analytický výstup včetně tabulek a interpretace jednotlivých klastrů je k dispozici 
v příloze č. 1.

Hodnocení kompetencí účastníků bylo rozděleno do čtyř tematických bloků zaměřených na klíčové dovednosti potřebné pro realizaci komunitních aktivit a podnikatelských plánů:

- Blok A – Nápady a příležitosti: Hodnotil schopnost identifikovat příležitosti, generovat nové nápady a vnímat potřeby komunity. Zaměřoval se na tvorbu cílů pro řešení problémů a reflexi dopadů vlastních iniciativ.

- Blok B – Zdroje: Sleduje schopnost účastníků efektivně využívat dostupné zdroje a plánovat aktivity. Hodnotí sebedůvěru, vytrvalost, finanční gramotnost a komunikační dovednosti potřebné pro realizaci projektů.

- Blok C – Plánování a realizace akcí: Zaměřuje se na dovednosti při plánování a realizaci projektů, včetně tvorby strategických plánů, týmové spolupráce a schopnosti reagovat na nečekané výzvy. Důležitou součástí je i praktická zkušenost s realizací aktivit.

- Blok D – Budování kompetencí romských lídrů: Hodnotí kompetence potřebné pro vedení komunitních aktivit, včetně orientace ve veřejné správě, administrativních dovedností a zkušeností s organizováním komunitních akcí. Sleduje také znalost romské kultury 
a schopnost působit jako lídr v komunitě.

Souhrn výsledků a interpretace dat

Abychom mohli vyhodnotit změny v jednotlivých blocích, účastníci hodnotili své kompetence slovně na třístupňové škále, při zpracování dat jsme slovní škálu převedli na číselné kódy 1-3, kde:

- 1 znamenalo nižší úroveň sebehodnocení dané kompetence,

- 2 střední úroveň,

- 3 vyšší úroveň sebehodnocení.

Hodnoty uvedené v tabulkách byly získány součtem těchto kódů za všechny otázky v rámci daného bloku. Jelikož jednotlivé bloky obsahují různý počet otázek, maximální dosažitelná hodnota se lišila:

- Blok A (Nápady a příležitosti) a blok C (Plánování a realizace akcí) obsahují 4 otázky, a proto maximální součet činí 12 bodů.

- Blok B (Zdroje) a blok D (Budování kapacit romských lídrů) obsahují 5 otázek, takže maximální součet je 15 bodů.

## Deskriptivní statistika

V této části budou představeny základní statistiky odpovědí účastníků dvou běhů vzdělávání 
z evaluačních dotazníků, které byly vyplněny před vzděláváním, po jeho ukončení a v dlouhodobém horizontu – 3 až 6 měsíců po ukončení vzdělávání. Tabulka č. 1 uvádí průměry součtů kódů odpovědí na otázky v dotaznících podle jednotlivých bloků. Čím vyšší je hodnota, tím lépe účastníci ohodnotili své kompetence a schopnosti v příslušném bloku a časovém období.

Tabulka 1: Dynamika změn sebehodnocení kompetencí účastníků dvou běhu vzdělávání v průběhu času (v závorce hodnota variačního koeficientu)

| Blok | Běhy vzdělávání | Před programem | Po programu | Po 3 až 6 měsících po programu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Nápady a příležitosti (max. 12) | 1. | 8 (25,9 %) | 10,3 (9,6 %) | 10,8 (11,2 %) |
|  | 2. | 8,5 (23,8 %) | 9,4 (16,5 %) | 10,7 (21,4 %) |
| B – Zdroje (max. 15) | 1. | 10,4 (23,9 %) | 12,7 (14 %) | 11,9 (10 %) |
|  | 2. | 10 (28 %) | 11,5 (16,1 %) | 13,5 (11,1 %) |
| C – Plánování a realizace akcí (max. 12) | 1. | 8,5 (27 %) | 9,2 (16,8 %) | 11,3 (5,4 %) |
|  | 2. | 7,3 (24,5 %) | 7,7 (14,5 %) | 10,7 (18,5 %) |
| D – Budování kapacit romských lídrů (max. 15) | 1. | 10,6 (24,8 %) | 11,8 (18,8 %) | 13,3 (9,3 %) |
|  | 2. | 7 (30,4 %) | 9,8 (21,2 %) | 11,7 (22,7 %) |

V prvním běhu vzdělávání odpovědělo na evaluační dotazník 17 respondentů (z toho 4 muži a 13 žen), ve druhém běhu 15 respondentů (5 mužů a 10 žen). Stojí však za zmínku, že v obou bězích vzdělávání dva respondenti neodpověděli v rámci posledního sběru dat, který probíhal 3 až 6 měsíců po ukončení vzdělávání. Počet respondentů v tomto případě činil 15 pro první běh a 13 pro druhý.

Dále lze poznamenat, že v závorkách u hodnot v tabulce uvádíme tzv. variační koeficient, který ukazuje, jak moc jsou data rozptýlená ve srovnání s jejich průměrem. Lze jej interpretovat následovně:

- CV menší než 10 % – nízká rozptýlenost, respondenti dávali podobné, průměrné odpovědi,

- CV mezi 10 a 30 % – střední hodnota variačního koeficientu,

- CV větší než 30 % – velká variabilita, výrazné rozdíly mezi odpověďmi respondentů.

Lze si všimnout, že variabilita v odpovědích se téměř ve všech případech a blocích postupně snižovala, což znamená, že respondenti v pozdějších sběrech dat častěji odpovídali podobně než před zahájením programu.

Co se týče dynamiky změn v odpovědích, můžeme se podívat na první běh vzdělávání:

- Blok A (Nápady a příležitosti) zaznamenal výrazné zlepšení hned po skončení programu (nárůst z 8,0 na 10,3) a tato úroveň se udržela i po 3–6 měsících (10,8). To naznačuje, že účastníci si osvojili dovednosti potřebné k identifikaci příležitostí, a že tyto dovednosti zůstaly relativně stabilní i po delší době.

- Blok B (Zdroje) se po programu zlepšil z 10,4 na 12,7, což ukazuje na zvýšenou jistotu účastníků při hledání a využívání zdrojů. Po několika měsících však došlo k mírnému poklesu (11,9), což může znamenat, že část účastníků narazila na praktické překážky při realizaci svých plánů.

- Blok C (Plánování a realizace akcí) vykazoval nejnižší vstupní hodnoty (8,5), což naznačuje, že plánování konkrétních akcí bylo pro účastníky náročnější než například generování nápadů (Blok A). Po skončení programu se úroveň dovedností mírně zvýšila (9,2), ale skutečný posun nastal až v dlouhodobějším horizontu tedy po realizaci akce (11,3). To naznačuje, že praktická zkušenost získaná po programu přispěla k rozvoji této kompetence.

- Blok D (Budování kapacit romských lídrů) zaznamenal setrvalý růst (z 10,6 přes 11,8 až na 13,3 v dlouhodobém horizontu), což ukazuje na postupné posilování schopností účastníků v oblasti komunitního leadershipu. Tento vývoj naznačuje, že dovednosti v tomto bloku se pravděpodobně upevňují postupně a účastníci se v čase více zapojují do komunitních aktivit.

Celkově lze říci, že program měl největší okamžitý dopad na schopnost účastníků identifikovat příležitosti (Blok A) a orientovat se ve zdrojích (Blok B). Dlouhodobější přínos se projevil zejména 
v oblasti plánování a realizace akcí (Blok C) a v rozvoji komunitního leadershipu (Blok D), což naznačuje, že praktická zkušenost po absolvování programu hrála důležitou roli v upevňování dovedností.

Ve druhém běhu byly zaznamenány následující tendence:

- Blok A (Nápady a příležitosti) ukazuje pozvolný růst – po skončení programu byl nárůst hodnocení nižší (9,4 bodu oproti 8,5 bodu před začátkem programu), avšak po 3–6 měsících se hodnoty zvýšily výrazněji (10,7 bodu). To naznačuje, že účastníci si nové přístupy 
k identifikaci příležitostí osvojovali postupně.

- Blok B (Zdroje) sleduje stabilní růst kompetencí, přičemž nárůst se projevil ihned po ukončení programu (+1,5 bodu) a pokračoval i v delším horizontu (+2 body oproti stavu po programu). To může znamenat, že účastníci v praxi lépe pochopili, jak získávat a efektivně využívat zdroje.

- Blok C (Plánování a realizace akcí) zaznamenal pouze mírný posun bezprostředně po programu (+0,4 bodu), ale po 3–6 měsících vzrostlo skóre o 3 body. To může souviset s tím, že organizace akcí vyžaduje delší čas na realizaci a účastníci získávali zkušenosti postupně.

- Blok D (Budování kapacit romských lídrů) vykazuje významný nárůst, a to jak po ukončení programu (+2,8 bodu), tak i po delší době (+1,9 bodu). Výrazné zlepšení se projevilo zejména v otázkách týkajících se schopnosti komunikovat s institucemi a aktivně se zapojovat do komunitního dění.

Celkově druhý běh programu ukazuje, že některé dovednosti se rozvíjely postupně po delší dobu, což zdůrazňuje důležitost dlouhodobé podpory účastníků – následně v praxi. Rozdíly mezi prvním 
a druhým během naznačují, že efekt programu může být ovlivněn jak složením skupiny, tak konkrétní dynamikou vzdělávacího procesu a tím, že tyto dva běhy vzdělávání se konaly v odlišných lokalitách.

## Výsledky shlukové analýzy

Shluková analýza umožnila identifikovat skupiny respondentů s podobným vzorcem změn v jejich sebehodnocení kompetencí v různých časových obdobích (před programem, po programu, po 3–6 měsících). Byla provedena hierarchická shluková analýza s Wardovou metodou, která rozdělila respondenty do klastrů na základě změn jejich odpovědí v jednotlivých blocích.

Shluková analýza pro první běh vzdělávání

V prvním běhu byli účastníci rozděleni do dvou hlavních klastrů, zatímco další dva respondenti nebyli na základě shlukové analýzy identifikováni jako součást některého z těchto klastrů. Z tohoto důvodu představují samostatné klastry a jsou analyzováni zvlášť. Výsledky ukazují rozdílné trajektorie změn v sebehodnocení kompetencí v průběhu programu i po jeho ukončení.

Klastr 1: Stabilní růst kompetencí

Většina účastníků (9 respondentů z prvního běhu) zaznamenala stabilní růst napříč sledovanými oblastmi. V bloku A (nápady a příležitosti) se jejich skóre postupně zvýšilo z 9,3 na 11,3 bodu, což naznačuje rozvoj schopnosti generovat nové nápady a identifikovat příležitosti. V bloku B (využívání zdrojů) vzrostlo skóre z 11,3 na 12,0 bodu, což ukazuje na upevnění dovedností v plánování 
a efektivním využívání dostupných zdrojů. Stabilní růst byl patrný i v bloku D (budování kompetencí romských lídrů), kde se skóre zvýšilo z 11,9 na 13,2 bodu. Tento klastr ukazuje na skupinu účastníků, kteří si nové dovednosti nejen osvojili, ale také je dokázali úspěšně aplikovat v praxi.

Klastr 2: Nerovnoměrný vývoj kompetencí

Šest účastníků vykazovalo nerovnoměrné změny v sebehodnocení. V bloku A (nápady a příležitosti) se skóre po programu výrazně zvýšilo z 5,3 na 9,8 bodu, ale dlouhodobě vzrostlo pouze na 11,2 bodu. V bloku B (využívání zdrojů) se skóre krátkodobě zvýšilo z 9,8 na 12,8 bodu, ale později kleslo na 12,0 bodu. V bloku C (plánování a realizace akcí) byl zaznamenán podobný trend – zlepšení z 6,7 na 9,0 bodu a následně růst na 11,2 bodu. Tito účastníci pravděpodobně narazili na praktické bariéry, které krátkodobě ovlivnily jejich sebehodnocení, ale s odstupem času došlo k upevnění získaných kompetencí.

Individuální případy

Kromě hlavních shluků se objevily dva individuální případy s odlišnou dynamikou změn:

- Počáteční pokles, následované zlepšení: Tento respondent nejprve zaznamenal pokles v bloku C (z 9,0 na 8,0 bodu), ale po 3–6 měsících se jeho skóre zvýšilo na 11,0 bodu. 
V bloku B (využívání zdrojů) došlo ke skokovému nárůstu z 6,0 na 14,0 bodu, ale později se skóre snížilo na 10,0 bodu. Vývoj ukazuje, že respondent se po programu setkal 
s praktickými výzvami, ale s odstupem času si získané kompetence upevnil.

- Opožděný, ale výrazný růst: Druhý respondent zaznamenal mírné změny ihned po programu, ale jeho skóre se významně zlepšilo v dlouhodobém horizontu. V bloku A (nápady a příležitosti) skóre zůstalo po programu beze změny (10,0 bodu), ale po 3–6 měsících se zvýšilo na 12,0 bodu. V bloku D (budování kompetencí romských lídrů) došlo k prudkému růstu ze 7,0 na 15,0 bodů. Tento vývoj ukazuje, že účastník potřeboval delší čas na aplikaci nových dovedností v praxi.

Shluková analýza pro druhý běh vzdělávání

V druhém běhu byli účastníci shlukovou analýzou rozděleni do dvou hlavních klastrů, přičemž tři respondenti tvořili oddělené individuální případy, které se výrazně odlišovaly od ostatních. Výsledky ukazují rozdílné trajektorie změn v sebehodnocení kompetencí v průběhu programu i po jeho ukončení.

Klastr 1: Mírné, ale stabilní zlepšení

Skupina šesti účastníků zaznamenala mírné, ale stabilní zlepšení napříč sledovanými oblastmi. 
V bloku A (nápady a příležitosti) se jejich skóre postupně zvýšilo z 9,8 na 12,0 bodu, což naznačuje rozvoj schopnosti generovat nové nápady a identifikovat příležitosti. V bloku B (využívání zdrojů) vzrostlo skóre z 11,3 na 14,4 bodu, což ukazuje na upevnění dovedností v plánování a efektivním využívání dostupných zdrojů. V bloku D (budování romských lídrů) došlo ke zlepšení z 8,5 na 13,2 bodu. Tento klastr ukazuje na skupinu účastníků, kteří si nové dovednosti nejen osvojili, ale také je dokázali úspěšně aplikovat v praxi.

Klastr 2: Výrazné zlepšení s dynamickým růstem

Šest účastníků vykazovalo prudké zlepšení, zejména v oblasti využívání zdrojů a budování komunitních kompetencí. V bloku A (nápady a příležitosti) se skóre zvýšilo z 6,5 na 8,6 bodu, což ukazuje posílení kreativity a schopnosti identifikovat příležitosti. V bloku B (využívání zdrojů) došlo k prudkému nárůstu ze 7,2 na 12,0 bodu, což svědčí o zlepšení plánovacích a organizačních schopností. V bloku D (budování romských lídrů) se skóre zvýšilo z 4,8 na 9,0 bodu, což ukazuje na rozvoj specifických komunitních kompetencí. Tento klastr představuje skupinu účastníků, na které měl program nejvýraznější dopad.

Individuální případy

Kromě hlavních shluků se objevily tři individuální případy s odlišnou dynamikou změn:

- Prudký růst napříč oblastmi (Shluk 3): Tento respondent zaznamenal největší růst ve všech sledovaných oblastech. V bloku C (plánování a realizace akcí) došlo ke skokovému nárůstu z 6,0 na 12,0 bodu. V bloku B (využívání zdrojů) se skóre zvýšilo z 11,0 na maximálních 15,0 bodu. Tento vývoj ukazuje, že účastník dokázal efektivně aplikovat nabyté dovednosti v praxi.

- Opožděný, ale prudký růst (Shluk 4): Tento respondent zaznamenal krátkodobý pokles, následovaný výrazným růstem. V bloku A (nápady a příležitosti) se skóre nejprve snížilo 
z 11,0 na 9,0 bodu, ale po 3–6 měsících vzrostlo na 12,0 bodu. Podobný vývoj se projevil 
v bloku B (prudký pokles z 14,0 na 10,0 bodu a následný růst na 15,0 bodu). Tento případ ukazuje, že účastník potřeboval více času k upevnění nových dovedností a jejich aplikaci 
v praxi.

- Počáteční pokles, následné zlepšení (Shluk 5): Tento respondent nejprve zaznamenal pokles ve všech oblastech, ale v dlouhodobém horizontu došlo k prudkému růstu. Například v bloku B (využívání zdrojů) došlo k dramatickému propadu ze 14,0 na 7,0 bodu, ale následně skóre vzrostlo zpět na 14,0 bodu. Tento vývoj ukazuje, že účastník po počátečních problémech/znejistěních dokázal získané dovednosti úspěšně implementovat.

## Odpověď na evaluační otázku EQ 1A

EQ 1A: Došlo z pohledu účastníků k zlepšení jejich znalostí a kompetencí v oblastech: organizační kapacita komunit, rozvoj kompetencí podnikavosti, rozvoj a posilování sociálních kontaktů?

Analýza sebehodnotících dotazníků a výsledky shlukové analýzy ukazují, že účastníci vnímali zlepšení svých kompetencí ve všech sledovaných oblastech – organizační kapacita komunit, podnikavost, sociální kontakty, s rozdílnou dynamikou v jednotlivých blocích a fázích měření.

- Rozvoj kompetencí podnikavosti (Blok A a B): V oblasti generování nápadů 
a identifikace příležitostí (Blok A) sebehodnocení ukázalo postupný růst, výraznější po 3–6 měsících. V oblasti práce se zdroji (Blok B) došlo k okamžitému zlepšení po programu, přičemž druhý běh vykázal vyšší dlouhodobý posun, což může souviset s lepším pochopením využití zdrojů v praxi.

- Organizační kapacita komunit (Blok C a D): V oblasti plánování a realizace akcí (Blok C) účastníci uváděli mírné zlepšení ihned po programu, přičemž největší posun byl patrný 
po 3–6 měsících, což naznačuje vliv praktických zkušeností. V oblasti budování kompetencí romských lídrů (Blok D) bylo zaznamenáno trvalé zlepšení, zejména v dlouhodobém horizontu.

- Rozvoj a posilování sociálních kontaktů: Tato oblast byla sledována zejména prostřednictvím bloků zaměřených na týmovou spolupráci a práci v komunitním prostředí (Blok C a D). Výsledky ukázaly růst sebehodnocení dovedností spojených s organizací akcí 
a komunitní prací, zejména v dlouhodobém měření.

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že účastníci vnímali růst svých kompetencí ve všech sledovaných oblastech. Krátkodobě byl nejvýraznější posun v oblasti podnikavosti, zatímco dlouhodobě se nejvíce zlepšily dovednosti spojené s realizací akcí a budováním komunitní kapacity. Rozdíly mezi oběma běhy naznačují, že efekt programu se může lišit podle dynamiky skupiny 
a individuální zkušenosti účastníků.

Analýza rozhovorů s účastníky 2. běhu projektových aktivit

Tato část se věnuje analýze dat získaných prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, které byly provedeny s účastníky druhého běhu vzdělávacího programu a jejich mentory. Rozhovory sloužily k hlubšímu pochopení zkušeností účastníků, jejich pohledů na průběh programu, jeho přínosy i případné nedostatky. V příloze č. 2 je uvedena podrobná analýza rozhovorů, která obsahuje detailní popis jejich cílů, zjištění a závěrů. Dále jsou v přílohách č. 3 a 4 přepisy všech provedených rozhovorů.

Počet a složení respondentů:

Celkem proběhlo 6 rozhovorů s účastníky druhého běhu vzdělávání, kteří se aktivně podíleli na programu a realizovali buď komunitní akce, nebo podnikatelské plány. Dále proběhly 3 rozhovory s mentory, kteří se během projektu věnovali vedení účastníků při realizací komunitních akcí nebo přípravě podnikatelského plánu.

Rozhovory měly polostrukturovanou formu, což umožnilo kombinovat předem připravené otázky s volným prostorem pro vyjádření vlastních zkušeností a názorů respondentů.

Cíle rozhovorů:

Cílem provedených rozhovorů byla jak formativní tak dopadová evaluace.

Formativní evaluace měla za cíl:

- Zhodnotit kvalitu a přínos vzdělávacího programu pro účastníky

- Získat zpětnou vazbu na organizaci a obsah programu, analýza dosavadního průběhu projektu a vyhodnocení bariér pro dosažení cílů projektu

- Identifikovat konkrétní výsledky a výstupy projektu, včetně úspěchů v oblasti komunitních akcí a podnikatelských plánů.

- Zmapovat bariéry a výzvy, kterým účastníci čelili během realizace svých projektů.

- Navrhnout možné oblasti ke zlepšení programu na základě zkušeností účastníků.

Dopadová evaluace měla za cíl:

- Zhodnotit kompetence účastníků v oblasti podnikání a zjistit konkrétní dopady na jejich životní situaci.

- Zhodnotit změnu kompetencí účastníků v oblasti občanské aktivizace a participace.

- Zhodnotit vliv na budování sociálního kapitálů mezi účastníky (vzájemné vztahy a vazby), který mohou využít v oblasti podnikání, občanské aktivizace, participace nebo ve svém běžném životě.

- Zhodnotit jaké byly faktory, které ovlivnily jejich setrvání v projektu až do konce.

Analýza rozhovorů je strukturována podle hlavních tematických oblastí, které z nich vyplynuly. Podrobný rozbor jednotlivých témat je uveden v následující části zprávy.

## Dopadová evaluace

Evaluační otázka EQ1B: Zvýšily se kompetence účastníků projektu v oblasti podnikání, občanské aktivizace, sociálního kapitálu a participace?

Cílem této části je odpovědět na otázku, zda projekt vedl ke zvýšení kompetencí účastníků v oblasti podnikání, občanské aktivizace, sociálního kapitálu a participace. Zaměřujeme se na to, zda účastníci získali nové znalosti a dovednosti, které využili v praxi, a zda se zvýšila jejich ochota zapojit se do komunitního života a veřejného dění. Hodnotíme také, jak projekt ovlivnil jejich schopnost budovat sociální vazby, realizovat vlastní podnikatelské nebo komunitní aktivity a spolupracovat s dalšími aktéry s důrazem na posilování kompetencí romské komunity.

Podnikatelské kompetence

Projekt měl výrazný dopad na rozvoj podnikatelských kompetencí účastníků. Mnozí z nich získali znalosti o sestavování podnikatelských plánů, administrativních procesech a možnostech registrace firem či neziskových organizací. Někteří účastníci dokonce založili vlastní podnikání – například nahrávací studio nebo kulturní podnik – a začali se podnikání věnovat systematičtěji, než původně zamýšleli.

„…co vás jako by nasměrovalo k tomu si vlastně vybrat nakonec to podnikání?“ - tazatel

„… že jsem se rozhodl, že vlastně z toho studia uděláme oficiálně nahrávací studio.“ – účastník 1

„…která aktivita, nebo které aktivity pro vás byly nejpřínosnější a proč?“ - tazatel

„Asi ten podnikatelský plán, že jsem se naučila jako dělat. Naučila jsem se s tím pracovat. Asi ten podnikatelský plán, že jsem se naučila jako dělat. Naučila jsem se s tím pracovat. A získala jsem vlastně informace, jak to má být a co je v tom správné.“ – účastník 4

Výrazným posunem bylo, že účastníci přišli do projektu pouze s nápady, ale odcházeli s konkrétními plány a jasnou vizí svého podnikání. Získali praktické dovednosti v oblasti propagace, komunikace se zákazníky a řízení podnikatelských aktivit.

„Tak hlavně jsem se naučila komunikovat. A potom vlastně jsem se ještě naučila, jak začít podnikat, jak dělat reklamy.“ – účastník 4

Přesto projekt čelil výzvám, zejména v oblasti následné podpory. Někteří účastníci vnímali nedostatek navazující pomoci při reálném rozjezdu podnikání:

„…potom už to dotahování, které jsme měli slíbené vlastně ze strany MPSV, tak už k tomu nedošlo. Špatná komunikace…“ – účastník 6

Celkově však účastníci získali nejen znalosti, ale i praktické zkušenosti, které jim umožnily své podnikatelské plány realizovat.

Sociální podnikání a praktické dovednosti

Někteří účastníci se zaměřili na rozvoj sociálního podnikání s cílem zaměstnat osoby z vyloučených lokalit:

„… vlastně změním tu komunitu tím, že zaměstnám lidi z těch vyloučených lokalit.“ – účastník 1

Získali také klíčové dovednosti potřebné pro komunikaci s úřady a vyplňování žádostí:

„Naučila jsem se opravdu jak vyplňovat dokumenty na úřady, jak žádat o projekt…“ – účastník 5

Občanská aktivizace a komunitní kompetence

Projekt posílil občanskou aktivizaci účastníků a prohloubil jejich zapojení do komunitního života. Mnozí získali nové znalosti a praktické zkušenosti s organizací komunitních akcí, komunikací 
s obyvateli a budováním spolupráce s dalšími organizacemi.

„… při organizování komunity je důležité nejen letáčky a sociální sítě, ale i osobní návštěva. Mluvit s těma lidma, vyslechnout si jejich problémy…“ – účastník 2

Někteří účastníci se naučili efektivněji plánovat a realizovat komunitní aktivity, například systematicky připravovat akce pro děti nebo spolupracovat s neziskovými organizacemi.

„Byly tam nové informace a ten program byl vlastně bohatý na ty informace…“ – účastník 1

Významným výsledkem projektu je, že úspěšní účastníci se stali mentory pro další lidi v komunitě:

„Dva úspěšní účastníci [z prvního běhu], kteří řeší komunitní akce, se stali dál mentory v tom projektu…“ – mentor 1

Sociální kapitál a síťování

Účastníci si rozšířili svůj okruh kontaktů a navázali nové spolupráce, které mohou být užitečné jak 
v osobním, tak v profesním životě.

„… spojil mě třeba se spolkem Awen Amenca nebo Ostravská nota. Domlouvali jsme se, že uděláme nějaké společné akce.“ – účastník 6

Propojení účastníků a rozvoj jejich sociálních vazeb byly jedním z největších přínosů projektu. Někteří účastníci se začali více angažovat v komunitních aktivitách a prokázali větší zájem o pomoc druhým.

„My i když jsme vlastně neudělali další komunitní akci, tak jsme s těma lidma dál v kontaktu stále…“ – účastník 2

Projekt vedl ke zvýšení kompetencí účastníků ve všech sledovaných oblastech – podnikání, občanské aktivizace, sociálního kapitálu a participace.

V oblasti podnikání účastníci získali praktické znalosti o sestavování podnikatelských plánů, marketingu a administrativních procesech. Někteří úspěšně realizovali vlastní podnikatelské projekty a rozvinuli své podnikatelské dovednosti. Projekt však čelil výzvám v oblasti následné podpory podnikatelů, která byla účastníky vnímána jako nedostatečná.

V oblasti občanské aktivizace došlo k posílení schopnosti účastníků plánovat a realizovat komunitní akce a aktivně se zapojovat do veřejného života. Někteří se stali mentory pro další členy komunity, čímž přispěli k šíření získaných zkušeností a udržitelnosti dopadů projektu.

V oblasti sociálního kapitálu a participace projekt podpořil vznik nových sociálních vazeb 
a spoluprací, což účastníkům otevřelo nové příležitosti pro budoucí aktivity. Síťování a navázané kontakty přispěly k udržitelnosti komunitních projektů a lepší spolupráci s místními aktéry.

V oblasti praktických dovedností a sociálního podnikání si účastníci osvojili schopnosti potřebné pro komunikaci s úřady a administrativní procesy. Někteří se zaměřili na sociální podnikání s cílem podpořit zaměstnávání osob z vyloučených lokalit.

Celkově lze konstatovat, že projekt účastníkům přinesl nejen nové znalosti, ale také praktické zkušenosti, které uplatnili v podnikatelských a komunitních aktivitách. Významné bylo i posílení sociálních vazeb a rozvoj praktických dovedností, které účastníkům pomohly lépe se zapojit do veřejného života a posílit svou roli v komunitě.

## Analýza dosavadního průběhu projektu (formativní evaluace)

Tato část shrnuje hlavní témata, která vzešla z analýzy rozhovorů s účastníky druhého běhu vzdělávacího programu. Rozhovory se zaměřily na zkušenosti účastníků s programem, jeho silné stránky i oblasti, které by bylo vhodné zlepšit. Z výpovědí respondentů vyplynula řada důležitých poznatků, které poskytují hlubší pohled na dopady programu a jeho efektivitu. Analýza zachycuje, jak účastníci vnímali obsahovou kvalitu programu, jeho přínosy pro jejich osobní i profesní rozvoj 
a jaké bariéry během své účasti zaznamenali. Výsledky ukazují nejen pozitivní aspekty, jako je vysoká úroveň lektorského vedení a úspěšná realizace komunitních akcí, ale také výzvy spojené s podnikatelskou částí programu, rezervy v administrativní podpoře či krátkou časovou dotaci projektu. V následujících částech jsou podrobně rozebrána hlavní témata, která během rozhovorů zazněla.

Kvalitní ucelený program

Jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu byla kvalita a ucelenost programu, které účastníci hodnotili velmi pozitivně. Program nabídl širokou škálu prakticky využitelných informací a byl organizován způsobem, který účastníky motivoval k aktivnímu zapojení. Účastníci oceňovali zejména rozmanitost aktivit a tematickou pestrost, která udržovala jejich zájem a činila program dynamickým:

„…ale ba naopak, jo, tohle mě vlastně bavilo, protože tam vždycky bylo něco jiného. Byly tam nové informace a ten program byl vlastně bohatý na ty informace, takže to jako bylo asi to super.“ – účastník 1

„No ono jako každá aktivita, nebo jako každé to školení vlastně bylo něčím zajímavé…“ – účastník 2

Dalším významným aspektem byla komplexnost a ucelenost poskytovaných informací, která pokrývala všechny klíčové oblasti a odpovídala potřebám cílové skupiny:

„Abych pravdu řekl, tak tam bylo všechno, co jsem potřeboval vědět. Jo, že to bylo fakt doplněné vlastně všemi těmi informacemi, které vlastně jsem já potřeboval vědět.“ – účastník 1

Účastníci vysoce hodnotili také organizační zajištění a kvalitu lektorského vedení. Profesionální přístup lektorů a organizačního týmu přispěl k celkově pozitivnímu dojmu z programu:

„No já bych velice rád pochválil ten organizační tým, co tam byl, jo? Protože věřím tomu, že to dalo jako námahu uspořádat něco takového.“ – účastník 1

Mezi podněty ke zlepšení část účastníků zmínila potřebu zahrnout do programu vzdělávání v oblasti informačních technologií, kde cítili nedostatky. Někteří vnímali schopnost práce s počítačem jako klíčovou dovednost pro další rozvoj:

„Možná, co jako spoustu lidí v mým věku už neumí tak dobře, jsou věci, co se týká počítačů, techniky, počítačové techniky…“ – účastník 5

Celkově účastníci program vnímali jako kvalitní, různorodý a prakticky zaměřený. Kombinace odborného lektorského vedení, pestré nabídky aktivit a uceleného obsahu vytvořila hodnotný vzdělávací zážitek, který splnil jejich očekávání.

Úspěšné organizování komunitních akcí a tvorba podnikatelských plánů

Projekt přinesl účastníkům nejen nové znalosti a dovednosti, ale také konkrétní výstupy v podobě úspěšně realizovaných komunitních akcí a podnikatelských projektů. Organizace probíhala ve většině případů hladce a účastníci zdůraznili přínos aktivit jak pro sebe, tak pro širší komunitu. V rámci obou běhů vzdělávání bylo realizováno celkem 16 komunitních akcí.

Komunitní akce realizované v rámci I. běhu:

  - Literatura jako nástroj být lepšími

  - Miss Máma

  - Mít svůj sen

  - Nikdy není pozdě začít (Motivace ke vzdělání)

  - Když se chce, všechno jde

  - Den s koňmi

  - Jarní dílna

  - Síla vůle

  - Komunitní práce je cesta ke změně – Společné soužití

Komunitní akce realizované v rámci II. běhu:

- Rozsviťte lampiony

- Strašidelný Halloween

- Dětský den v Romském stylu

- Setkání romských seniorů s mladou generací

- Sousedský den – Posílení komunitních vztahů

- HELP! – poradenství finanční

- Čisté stopy: Ukliďme naši krajinu

Komunitní akce účastníci hodnotili velmi pozitivně, přičemž většina z nich proběhla bez komplikací:

„…A všechny ty akce – dovolím si říct, že všechny ty akce…, protože vím o všech účastnících - dopadli úplně skvěle až na jednoho, který vlastně akci nerealizoval.“ – mentor 2

Jedním z příkladů hladké realizace byla spontánně uspořádaná halloweenská a lampionová akce, kterou účastníci zvládli připravit během krátkého času a s velkým ohlasem:

„…za 3 dny jsme musely vymyslet novou akci, tak jsme udělali Halloween a lampionový průvod… přišlo nám asi 150 lidí. My jsme nečekali takovou účast.“ – účastník 5

Podnikatelská část projektu také zaznamenala úspěchy. Jedním z příkladů úspěchu je podnikatelský výstup účastníka z druhého běhu projektu, který díky podpoře mentorů dokázal rozjet vlastní podnikání:

„…ten druhý účastník, tak ten má zařízený nahrávací studio [jako výsledek vzdělávání] a my ho rozšíříme o video a služby fotografa jo, takže ty věci běží a... Mají tržby jo, že jako to je základní kritérium té funkčnosti toho celého… Nějaký dosahovaný výdělky…“ – mentor 1

Celkově lze říci, že projekt nejen podpořil individuální podnikatelské aktivity, ale také posílil komunitního ducha prostřednictvím úspěšných akcí s pozitivním ohlasem. Výstupy z projektu tak představují konkrétní důkaz rozvoje kompetencí účastníků.

Udržitelnost pozitivních dopadů projektu na účastníky

Přestože byl projekt celkově hodnocen pozitivně, jako zásadní slabá stránka se ukázala jeho krátká časová dotace pro vzdělávání v jednotlivých bězích. Účastníci, mentoři i lektoři oceňovali přínosy projektu, zároveň však vyjadřovali obavy, zda jeho dopady budou dlouhodobě udržitelné. Projekt sice fungoval jako katalyzátor seberozvoje účastníků, ale jeho krátké trvání vyvolalo otázky o možnostech dalšího rozvoje.

„Jo, víte co, ono by to bylo super, kdyby ten projekt pokračoval dál, kdyby to nebyla taková jednorázová akce. To je takové to mínus, které v tom prostě uvidím nebo viděla jsem tam dva mínusy.“ – mentor 2

Mentorům chyběla návaznost, která by účastníkům umožnila pokračovat ve svých aktivitách a získat další podporu pro realizaci komunitních projektů nebo podnikatelských plánů:

„A další věc je to, že to bylo krátké. Jo, že ti lidi vlastně jako by odvedli tu svojí akci. Oni jim dali možnost, vlastně MPSV jim dalo možnost, v rámci toho síťování pozvali prostě jako ostatní lidi, ale ono to bylo takové: ‚Buď se to podaří, anebo ne.‘ … Pokud by to pokračovalo, ale bylo by to 
v návaznosti na dýl, na prostě jako několik let…“ – mentor 2

Přesto projekt ukázal, že investice do podobných iniciativ mají smysl a mohou přinést hmatatelné výsledky. Mentoři zdůrazňovali, že podobné systémové projekty by měly být realizovány častěji 
a s delším časovým rámcem:

„No tak, jako víte, co tak tyhle ty věci z těch Evropských strukturálních fondů mají nějakou časovou platnost, že jo…“ – mentor 1

Bariéry ze strany institucí

Z rozhovorů s účastníky vyplynulo, že spolupráce s oficiálními institucemi, jako jsou městské úřady nebo úřady práce, často představovala významnou překážku při organizaci komunitních akcí. Nejčastěji byla zmiňována nedostatečná komunikace a zdlouhavé reakce úřadů, které vedly ke zmatkům a nutnosti improvizace.

Jeden z účastníků popsal komplikace, kdy město na poslední chvíli zrušilo dohodnutou lokaci pro akci:

„…my jsme musely ze dne na den změnit akci, protože nám město na poslední chvíli oznámilo, že týden před tím – my jsme to vlastně řešili od srpna a město nám pořád neodpovídalo, jestli nám pronajme ten prostor, který jsme chtěli, a týden před tím na město oznámilo, že je týden sociálních služeb, takže je nesmysl, abysme my za týden potom dělali vlastně neziskovky, aby se představily. Takže nám do toho hodily trošku vidle…“ – účastník 5

Zkušenosti účastníků naznačují, že problémy v komunikaci mohou souviset i se systémovými bariérami a předsudky vůči romskému etniku, což podkopává hlavní cíle sociálního začleňování. Výpovědi účastníků často reflektovaly pocit zklamání a zrady:

„Ale město nám trošku na poslední chvíli vrazilo nůž do zad.“ – účastník 5

Nedostatky v konceptualizaci výstupů z podnikatelské části

V rámci prvního běhu vzdělávání si zaměření na podnikání zvolil jeden účastník, v druhém běhu se podnikání věnovalo sedm účastníků. Přestože projekt přinesl pozitivní výsledky a někteří účastníci úspěšně rozvinuli své podnikatelské aktivity, rozhovory odhalily nedostatky v konceptualizaci 
a realizaci podnikatelských výstupů. Problémy se týkaly zejména nejasného vymezení cílů 
a nedostatečné podpory při administrativních krocích, což vedlo k rozdílným výsledkům po skončení projektu.

Někteří účastníci dosáhli konkrétních výsledků, ale své podnikatelské záměry dokončili jen částečně:

„Firma je založena.“ – účastník 1

„…ateliér už máme hotový… teď už nám chybí jenom reklamy, stánky a celkově ta propagace. Takže je to asi tak 50 na 50.“ – účastník 4

Problémem byla nejasná očekávání ohledně výstupů. Někteří účastníci nevěděli, zda cílem projektu je konkrétní podnikatelský výsledek, například založení firmy nebo neziskové organizace:

„Mým cílem… bylo odcházet s nějakým hotovým produktem… Ale nemám žádný zapsaný spolek 
a nemám ani sociální podnik. Protože tohle to jsme nebyli schopni dotáhnout do konce.“– účastník 6

Dalším významným nedostatkem byla podle jednoho účastníka slabá administrativní a právní podpora. Účastník nedostal očekávané služby kvůli nevhodně uzavřené zakázce na právní poradenství:

„…byla špatně nasmlouvaná zakázka na právníka. Byly tam právní služby poradenské, ale chyběly notářské služby…“ – účastník 6

Navzdory těmto problémům většina účastníků své podnikatelské aktivity dokončila alespoň částečně, tedy vytvořili podnikatelský plán:

„Dokončili všichni… s výstupy podle projektu, i když v některých případech jen na pětasedmdesát procent.“ – mentor 1

Nejasnosti ve finanční podpoře pro komunitní akce nebo podnikání

Výše finanční podpory pro vlastní komunitní akci nebo podnikání bylo některými účastníky vnímáno jako problémová oblast, zejména kvůli chybným odhadům nákladů na služby poskytované účastníkům v rámci vzdělávání a nejasné komunikaci ohledně finančních podmínek.

Další problém se týkal kvality právních služeb, kdy jeden z účastníků identifikoval potřebu šířeji, než jak byla poskytnuta.

„Bylo nám slíbeno, že v rámci právních služeb dostaneme veškeré podklady potřebné pro založení spolku nebo firmy. Místo toho nám právník poskytl jen obecné informace… a za vytvoření dokumentace požadoval další platbu.“ – účastník 6

Tato zkušenost poukazuje na možné nedorozumění ohledně rozsahu služeb, které měly být v rámci projektu poskytnuty. Situace mohla souviset s nastavením zakázky na poskytované služby, smluvními podmínkami s dodavatelem nebo odlišnými očekáváními účastníků. Účastníci rozpočet kritizovali hlavně ve vztahu k poskytovaným službám, které byly podle jejich názoru nesprávně rozvrženy.

„…z toho důvodu, že byla špatně nasmlouvaná zakázka na právníka. Byly tam právní služby poradenské, to znamená, že my jsme nepotřebovali jenom právníka, ale i normálně notáře a ty notářské služby v tom nebyly zahrnuty…“ – účastník 6

Problematika dělení skupin

Rozdělení účastníků podle specializace na komunitní akce nebo podnikání, ačkoli mělo jasný smysl, přineslo podle rozhovorů i určité komplikace.

Nedostatečná orientace při volbě skupiny byla jedním z hlavních problémů. Někteří účastníci zpětně litovali své volby a uvedli, že by jim pomohlo lepší vysvětlení rozdílů mezi skupinami a možnost konzultace s mentory. Z jejich výpovědí vyplývá, že si nebyli jisti, co konkrétně každá specializace obnáší, a zpětně by ocenili větší podporu při rozhodování:

„Lépe vysvětlit těm účastníkům na začátku toho kurzu… poradit jim, co je lepší. Jestli se dát na to komunitní plánování, nebo na to podnikání.“ – účastník 6

„…když jsem to potom všechno zhodnotila, tak jsem se raději měla věnovat té komunitní práci.“ – účastník 6

Dle vyjádření realizačního týmu jim ale byli vysvětleny podmínky při vstupních pohovorech a na zahájení školení byli přizvání lektoři podnikání a komunitní práce, aby vysvětlili, o co jde a účastníci se mohli lépe zorientovat.

Narušení vztahů po rozdělení skupin bylo též vnímáno negativně. Účastníci si v počáteční fázi projektu vytvořili silné vztahy, které se po rozdělení oslabily. Časově náročné aktivity v rámci specializací pak neumožnily dostatek příležitostí k dalšímu společnému setkávání. Tato ztráta byla vnímána negativně, protože síťování a nově navázané kontakty považovali účastníci za jeden 
z největších přínosů projektu:

„…pak jsme se takhle rozdělili na ty dvě skupiny a pak jsme se tam už moc nepotkávali, už nebyl čas se potkávat.“ – účastník 6

„Všichni byli fakt jako báječní, takže jsem říkala, že mám veliké štěstí na lidi.“ – účastník 5

„A hlavně jsem tam získal vlastně nové kontakty, nové síťování…“ – účastník 1

Shrnutí

Rozhovory s účastníky druhého běhu vzdělávacího programu a mentory poskytly cenný pohled na přínosy i nedostatky vzdělávání. Účastníci hodnotili program velmi pozitivně, zejména s ohledem na jeho obsahovou kvalitu, rozmanitost aktivit a vysokou úroveň lektorského vedení. Program byl vnímán jako komplexní a prakticky využitelný, což vedlo k aktivnímu zapojení účastníků a posílení jejich kompetencí.

Mezi konkrétní úspěchy patřila realizace komunitních akcí a vznik podnikatelských projektů, které měly pozitivní dopad na místní komunity. Zároveň však rozhovory odhalily některé problematické oblasti. Účastníci postrádali jasnější vedení a finanční podporu v podnikatelské části programu, zejména v oblasti právních/notářských služeb (úhrada poplatků). Tento požadavek vedl i ke kritice finančního plánování projektu a jeho krátké časové dotaci, která omezila možnosti dalšího rozvoje účastníků.

Další překážky se objevily v komunikaci s institucemi při organizaci komunitních akcí a v problémech spojených s dělením účastníků do skupin podle zaměření. Rozdělení vedlo ke ztrátě dynamiky 
a oslabení vztahů vytvořených v průběhu programu.

Celkově rozhovory ukázaly, že program účastníkům přinesl řadu cenných zkušeností a dovedností, zároveň však poukázaly na oblasti, kde je prostor pro zlepšení. Mezi hlavní doporučení patří důraz na kvalitnější podporu podnikatelských aktivit, lepší administrativní zajištění a delší časovou dotaci projektu, která by účastníkům umožnila lépe rozvinout a uplatnit získané kompetence v praxi.

Závěry

Tato část shrnuje hlavní zjištění z analýzy sebeevaluačních dotazníků i rozhovorů, čímž poskytuje komplexní pohled na dopady programu. Závěry vycházejí z kvantitativních výsledků dotazníkového šetření, které mapovalo změny v kompetencích účastníků, a z kvalitativních poznatků z rozhovorů, které ukázaly, jak účastníci a mentoři program vnímali a jaké překážky či přínosy během své účasti zažili.

1. Zvýšení kompetencí účastníků ve všech sledovaných oblastech (dopadová evaluace)

Analýza dotazníků a rozhovorů ukázala zlepšení kompetencí účastníků ve všech sledovaných oblastech: podnikání, občanské aktivizace, sociálního kapitálu a praktických dovedností. Dotazníky kvantitativně doložily růst kompetencí ve všech čtyřech blocích (A–D), zatímco rozhovory poskytly hlubší pohled na praktické zkušenosti a výzvy účastníků.

Podnikatelské kompetence: V oblasti využívání zdrojů (Blok B) dotazníky ukázaly výrazné zlepšení ihned po programu s mírným poklesem v dlouhodobém horizontu (z 10,4 na 12,7 a poté na 11,9 
v 1. běhu; ve 2. běhu z 10 na 11,5 a na 13,5). Rozhovory potvrdily, že účastníci získali klíčové podnikatelské znalosti a někteří založili vlastní podniky. Jako hlavní nedostatek vnímali chybějící navazující podporu při rozjezdu podnikání.

Občanská aktivizace a komunitní kompetence: V oblasti plánování a realizace akcí (Blok C) dotazníky zaznamenaly nejvýraznější růst po 3–6 měsících (z 8,5 na 11,3 v 1. běhu a z 7,3 na 10,7 ve 2. běhu). Rozhovory ukázaly, že účastníci si cenili praktických zkušeností s organizací komunitních akcí a někteří se stali mentory, což posílilo udržitelnost dopadů programu.

Sociální kapitál a síťování: Dotazníky v oblasti budování romských lídrů (Blok D) potvrdily stabilní růst kompetencí v obou bězích (z 10,6 na 13,3 v 1. běhu a z 7 na 11,7 ve 2. běhu). Účastníci 
v rozhovorech zdůraznili význam nových kontaktů, které jim otevřely dveře k budoucím spolupracím a dalším komunitním projektům.

Sociální podnikání a praktické dovednosti: Zlepšení v oblastech zdrojů (Blok B) a plánování (Blok C) ukázalo, že účastníci získali praktické dovednosti potřebné k realizaci svých projektů. Rozhovory potvrdily, že někteří účastníci se zaměřili na sociální podnikání s cílem podpořit zaměstnávání osob z vyloučených lokalit a ocenili, že se naučili komunikovat s úřady a vyplňovat projektové žádosti.

Celkově kombinace dotazníkových a rozhovorových dat ukazuje, že program účastníkům poskytl jak teoretické znalosti, tak praktické zkušenosti, které vedly k reálným výstupům v podnikání, komunitních aktivitách a sociálním podnikání.

2. Hlavní  výzvy při realizaci projektu (formativní evaluace)

Analýza dotazníků a rozhovorů ukázala několik klíčových problémových oblastí, které ovlivnily efektivitu programu a možnosti účastníků uplatnit získané dovednosti v praxi.

Nedostatečná administrativní podpora v podnikatelské části: Dotazníky naznačily, že účastníci čelili praktickým bariérám při rozjezdu podnikání, což potvrzuje i pokles kompetencí v oblasti využívání zdrojů po ukončení programu. V rozhovorech účastníci kritizovali nejasné cíle podnikatelské části a zejména nedostatečnou právní podporu. Někteří uvedli, že služby poskytované právníkem nesplnily jejich očekávání, což jim ztížilo dokončení podnikatelských plánů.

Udržitelnost pozitivních dopadů projektu na účastníky:

Výsledky dotazníků ukázaly, že největší posun v oblasti plánování a komunitního leadershipu nastal až několik měsíců po skončení programu. Účastníci tak potřebovali více času na upevnění a aplikaci získaných dovedností. Rozhovory tento závěr potvrdily – účastníci i mentoři se shodli, že program byl příliš krátký a chyběla mu dostatečně robustní návazná podpora, která by účastníkům pomohla pokračovat v rozvoji komunitních nebo podnikatelských aktivit.

Nejasnosti ve finanční podpoře pro komunitní akce nebo podnikání: V rozhovorech někteří účastníci označili finanční plánování projektu za problematické. Kritizovali nevyvážené rozložení rozpočtu, kdy na některé oblasti bylo vyčleněno příliš mnoho prostředků, zatímco jiné zůstaly podfinancované.

Bariéry ze strany institucí: Rozhovory také odhalily potíže účastníků při spolupráci s institucemi, zejména s městskými úřady a úřady práce. Účastníci si stěžovali na pomalé vyřizování žádostí, nedostatečné informace a neochotu ze strany úředníků. Někteří zaznamenali, že komplikace při komunikaci s institucemi ztěžovaly realizaci komunitních akcí a vnímali je jako systémovou bariéru.

Nedostatečné vysvětlení specializací: Rozdělení účastníků na podnikatelskou a komunitní část programu přineslo výzvy, které účastníci zmiňovali v rozhovorech. Někteří zpětně litovali svého rozhodnutí, protože na začátku programu neměli dostatek informací o tom, co jednotlivé specializace obnášejí. Uvedli, že by ocenili podrobnější vysvětlení a možnost konzultace s mentory před volbou své cesty.

Celkově se ukázalo, že hlavní problémy nesouvisely jen s průběhem programu, ale i s nedostatečnou návaznou podporou a externími bariérami.

3. Celkové zhodnocení:

Program účastníkům přinesl výrazné zlepšení podnikatelských a komunitních kompetencí, posílil jejich sociální kapitál a otevřel prostor pro nové spolupráce. Zvláště cenný byl dlouhodobý efekt získaných dovedností, který se projevil po několika měsících praxe.

Zároveň analýza ukázala oblasti, kde je prostor pro zlepšení – zejména v navazující podpoře, časové dotaci a organizačních aspektech programu. Kombinace kvantitativních dat z dotazníků 
a kvalitativních zjištění z rozhovorů poskytla ucelený obraz o přínosech i výzvách programu, čímž vytváří cenný základ pro jeho další rozvoj.

Zde ve zprávě jsou shrnuta hlavní zjištění, podrobnější analýza je v příloze č. 1.

Podrobná analýza rozhovorů je uvedena v příloze č. 2