Externí evaluace projektu Podpora sociálního začleňování Romů prostřednictvím komunitního rozvoje a podnikání

Závěrečná zpráva

2025

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Zpracovatel: Inboox CZ, s. r. o

Obsah

1.	Manažerské shrnutí	3

2.	Metodologie	7

2.1.	Evaluační otázky a použité metody analýzy dat	7

3.	Shrnující zhodnocení dopadů projektových aktivit na účastníky projektu	9

3.1.	Změny v sebehodnocení účastníků projektu	9

3.2.	Změny v kompetencích účastníků projektu	14

4.	Shrnující zhodnocení dopadů aktivit účastníků na romské komunity	20

4.1.	Komunitní akce	20

4.2.	Podnikatelský plán	24

4.3.	Shrnutí a odpověď na hodnoticí otázku EQ 2A	27

5.	Shrnující zhodnocení dopadů projektových aktivit na rozvoj kompetencí účastníků	29

5.1.	Přínosy projektu pro rozvoj kompetencí účastníků	29

5.2.	Limity projektu a překážky v realizaci aktivit	31

5.3.	Shrnutí závěrů k evaluační otázce EQ 2B	32

6.	Shrnutí hlavních zjištění	33

6.1.	Doporučení	34

7.	Seznam akcí realizovaných v rámci programu	37

8.	Seznam grafů a tabulek	38

Manažerské shrnutí

Tato závěrečná evaluační zpráva se věnuje hodnocení dopadů projektu zaměřeného na podporu vzdělávání, mentoringu a rozvoje podnikavosti u lidí z romských komunit.
Cílem evaluace bylo zmapovat, jak projekt přispěl k posílení klíčových kompetencí podnikavosti a lídrovství účastníků, jejich motivaci a k možnostem aktivního zapojení do společenského a pracovního života, a to jak na individuální, tak komunitní úrovni.

Projekt zahrnoval tři hlavní složky:

- Vzdělávací moduly – zaměřené na rozvoj dovedností v oblasti podnikání, občanské angažovanosti a komunitní práce;

- Mentoring – individuální podpora účastníků při přípravě a realizaci jejich projektů;

- Realizace vlastních akcí a plánů – konkrétní výstupy v podobě komunitních aktivit 
nebo podnikatelských záměrů.

Evaluace využila kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod: rozhovory s účastníky, mentory 
a realizátory projektu, případové studie a tematickou analýzu doplnila kvantitativní analýza sebehodnotících dotazníků, které byly vyplňovány účastníky ve třech časových bodech – před 
a po vzdělávání a s odstupem času (3 až 6 měsíců po vzdělávání).

Hlavní zjištění evaluace

- Výrazné posílení klíčových kompetencí – účastníci zaznamenali zřetelný růst v oblasti plánování a řízení projektů, komunikace, práce s veřejnými prostředky, finanční gramotnosti a týmové spolupráce. U části účastníků šlo o první zkušenost s tvorbou rozpočtu, organizací akce nebo jednáním s institucemi, přičemž tyto dovednosti nyní dokáží uplatnit i mimo rámec projektu.

- Růst sebevědomí a osobní motivace – účastníci popisovali, že se díky projektu cítili jistější při veřejném vystupování a aktivněji se zapojovali do komunitního života. Mnozí uvedli, 
že se naučili prosazovat své názory a vyhledávat příležitosti ke spolupráci.

- Profesionální a osobní posun – někteří účastníci navázali spolupráci s institucemi 
nebo získali nové pracovní uplatnění, další si doplňují chybějící vzdělání, jiní založili vlastní iniciativy či podnikatelské projekty. Projekt se tak pro řadu z nich stal odrazovým můstkem k dlouhodobým změnám v životě.

- Posílení role žen v komunitě – zejména u účastnic projektu vedla realizace vlastních záměrů k získání nových rolí, respektu a uznání. Jejich zapojení ukazuje potenciál programu pro podporu ženského leadershipu v romských komunitách.

- Zlepšení komunitní soudržnosti – realizované akce posílily sousedské vztahy, mezigenerační vazby a spolupráci mezi rodinami, školami a místními institucemi. V některých lokalitách vznikly nové komunitní prostory, které dlouhodobě slouží jako bezpečné a otevřené zázemí.

- Zvýšení viditelnosti a pozitivního obrazu romské komunity – veřejné a kulturní akce přispěly k prezentaci romské kultury a posílily její pozitivní vnímání navenek, 
zároveň motivovaly další členy komunity k aktivnímu zapojení.

- Klíčová role mentoringu – osobní vedení mentorů poskytovalo nejen odborné rady, 
ale i psychickou podporu a povzbuzení při překonávání překážek. Tento prvek byl účastníky hodnocen jako zásadní pro úspěšnou realizaci jejich záměrů.

- Identifikované bariéry – mezi hlavní překážky patřila nízká dostupnost navazující podpory po skončení účasti v projektu, krátké časové trvání a omezené finanční prostředky, složité institucionální prostředí a administrativní náročnost. Tyto faktory v některých případech omezovali udržitelnost dosažených výsledků.

Klíčová doporučení

- Zavést národní mentoringovou síť romských lídrů – propojit úspěšné absolventy 
a mentory do trvalé, sítě, která bude doprovázet nové účastníky i po skončení projektů.

- Zřídit fond komunitních mikro-grantů – vytvořit flexibilní nástroj financování menších komunitních akcí a rozvoje podnikání vedeného Romy.

- Institucionalizovat komunitní centra v obcích – zajistit víceleté financování center vedených přímo členy komunity.

- Standardizovat roli školního romského mediátora – posílit spolupráci mezi školami, rodinami a komunitami.

- Podpořit rozvoj podnikání v romských komunitách – nabídnout návaznou podporu formou poradenství, mikro financování a školení.

- Posílit kompetence Úřadů práce v práci s romskými klienty - vypracovat doporučení pro poradenství zaměřené na podnikání a komunitní iniciativy, doplnit ji školením poradců a pilotně ověřit v regionech, zapojit do spolupráce zejména job kluby.

- Posílit koordinaci mezi aktéry podpory romských komunit – podpořit pravidelnou spolupráci obcí, NNO a státní správy.

- Zřídit online portál pro sdílení dobré praxe – shromažďovat případové studie, návody 
a nástroje pro komunitní a podnikatelské iniciativy – např. databáze podpořených mikrograntů.

- Podpořit zapojení romských zástupců do rozhodovacích procesů – zvýšit participaci romských aktérů na místní úrovni.

- Zavést systém navazující podpory pro absolventy programů – udržet kontakt 
s absolventy a poskytnout jim dlouhodobé možnosti zapojení.

Zpráva je strukturována podle jednotlivých evaluačních otázek a obsahuje syntézu klíčových poznatků i doporučení pro budoucí intervence zaměřené na podporu lidí z romské komunity. Přílohy obsahují podrobné analýzy všech rozhovorů, dotazníkových šetření, fokusních skupin a případových studií, které tvořily hlavní zdroje kvalitativních a kvantitativních dat v rámci evaluace.

Executive Summary

This final evaluation report focuses on assessing the impacts of a project aimed at supporting education, mentoring, and the development of entrepreneurship skills among members of Roma communities.

The purpose of the evaluation was to map how the project contributed to strengthening participants’ key competences in community participation and leadership skills, their motivation, and their opportunities for active engagement in social and working life – both at the individual and community level.

The project consisted of three main components:

- Educational modules – focused on developing skills in entrepreneurship, civic engagement, and community work;

- Mentoring – individual support for participants in preparing and implementing their projects;

- Implementation of participants’ own community events  or entrepreneurship plans – tangible outputs in the form of community activities or entrepreneurial initiatives.

The evaluation applied a combination of qualitative and quantitative methods: interviews with participants, mentors, and project implementers, case studies, and thematic analysis, complemented by quantitative analysis of self-assessment questionnaires filled in by participants at three points in time – before and after the training, and with a follow-up (3 to 6 months after the training).

Key Evaluation Findings

- Significant strengthening of key competences – participants reported noticeable improvements in project planning and management, communication, working with public resources, financial literacy, and teamwork. For some, this was their first experience with preparing a budget, organizing an event, or negotiating with institutions; these skills can now be applied beyond the project framework.

- Growth in self-confidence and personal motivation – participants described they are more confident in public speaking and more active in community life. Many stated that they learned how to assert their opinions and seek opportunities for cooperation.

- Professional and personal advancement – some participants established cooperation with institutions or found new employment, others continued their education, while some launched their own initiatives or business projects. For many, the project became a springboard for long-term changes in their lives.

- Strengthening the role of women in the community – especially among female participants, implementing their own initiatives led to gaining new roles, respect, and recognition. Their involvement demonstrates the program’s potential to support women’s leadership in Roma communities.

- Improved community cohesion – implemented activities strengthened neighborhood relations, intergenerational bonds, and cooperation between families, schools, and local institutions. In some localities, new community spaces were created that continue to serve as safe and open environments.

- Increased visibility and positive image of the Roma community – public and cultural events helped to present Roma culture and improved its perception externally, while also motivating other community members to become more actively involved.

- The key role of mentoring – personal guidance provided by mentors offered not only expert advice but also psychological support and encouragement in overcoming obstacles. This element was rated by participants as crucial for successfully implementing their initiatives.

- Identified barriers – main challenges included the low availability of follow-up support after the participation in the project ended, the short  duration of project activties and limited funding, as well as a complex institutional environment and high administrative burden. These factors may have limited the sustainability of the achieved results.

Key Recommendations

- Establish a national mentoring network of Roma leaders – connect successful alumni and mentors into a permanent network that supports new participants even after projects end.

- Create a community micro-grant fund – establish a flexible financing tool for smaller community activities and Roma-led entrepreneurial initiatives.

- Institutionalize community centers in municipalities – ensure multi-year funding of centers managed directly by community members.

- Standardize the role of Roma school mediators – strengthen cooperation between schools, families, and communities.

- Support entrepreneurship in Roma communities – provide follow-up assistance in the form of counseling, micro-financing, and training.

- Strengthen the competences of Labor Offices in working with Roma clients – develop a counseling methodology focused on entrepreneurship and community initiatives, complement it with staff training, and pilot it in selected regions through the “Job Klubs”.

- Improve coordination among actors supporting Roma communities – promote regular cooperation between municipalities, NGOs, and public administration.

- Create an online platform for sharing best practices – collect case studies, guidelines, and tools for community and entrepreneurial initiatives (e.g., a database of supported micro-grants).

- Enhance Roma participation in decision-making processes – increase the involvement of Roma representatives at the local level.

- Introduce a system of follow-up support for program alumni – maintain contact with graduates and provide them with long-term opportunities for engagement.

The report is structured according to the evaluation questions and contains a synthesis of the key findings as well as recommendations for future interventions targeting the support of Roma communities. Appendices include detailed analyses of all interviews, survey data, focus groups, and case studies, which formed the main sources of qualitative and quantitative data used in the evaluation.

Metodologie

Evaluace projektu byla strukturována na základě dvou hlavních evaluačních úkolů, které se zaměřují na hodnocení dopadů na cílovou skupinu účastníků a širší přínosy projektu pro romskou komunitu. Každý evaluační úkol byl dále rozpracován do konkrétních evaluačních otázek (EQ), k jejichž zodpovězení byly přiřazeny metody sběru a analýzy dat.

Použité metody kombinují kvantitativní a kvalitativní přístupy, přičemž výběr nástrojů odpovídá povaze zkoumaných jevů a cílům jednotlivých otázek. Mezi hlavní zdroje dat patřily sebehodnotící dotazníky, polostrukturované rozhovory, případové studie a fokusní skupiny. Sběr dat probíhal postupně ve třech bězích projektu, přičemž jednotlivé výstupy byly průběžně analyzovány a následně syntetizovány v rámci závěrečné zprávy.

## Evaluační otázky a použité metody analýzy dat

Tato část zprávy představuje přehled hlavních evaluačních otázek a metod, které byly využity 
pro sběr a analýzu dat. Evaluace byla rozdělena do dvou hlavních úkolů – sledování rozvoje kompetencí účastníků a vyhodnocení přínosů projektu pro romskou komunitu. Pro každý úkol byly stanoveny specifické evaluační otázky, k jejichž zodpovězení byla využita kombinace kvantitativních a kvalitativních metod, včetně sebehodnotících dotazníků, hloubkových rozhovorů, případových studií a fokusních skupin. Níže uvedené podsekce popisují, jaké nástroje byly pro jednotlivé otázky použity a z jakých zdrojů vycházela jejich analýza.

Evaluační úkol 1: Hodnocení dopadů projektových aktivit na rozvoj kompetencí účastníků

EQ 1A: Došlo z pohledu účastníků k zlepšení jejich znalostí a kompetencí v oblastech: organizační kapacita komunit, rozvoj kompetencí podnikavosti, rozvoj a posilování sociálních kontaktů?

Hodnocení rozvoje znalostí a kompetencí účastníků v oblastech komunitního zapojení, podnikavosti a sociálních vztahů bylo založeno na sebehodnotících dotaznících, které byly vyplňovány ve třech časových bodech. Výsledky ukazují posun v sebedůvěře, schopnosti plánovat a zapojovat se 
do veřejného dění. Závěry vycházejí především z údajů z prvních dvou běhů projektu, doplněných 
o orientační data z třetího běhu. Detailní analýza je uvedena v Příloze 1.

EQ 1B: Zvýšily se kompetence účastníků projektu v oblasti podnikání, občanské aktivizace, sociálního kapitálu a participace?

Zjišťování dopadů projektu na rozvoj kompetencí v oblasti podnikání, občanské aktivizace 
a sociálního kapitálu probíhalo formou rozhovorů s účastníky, mentory a lektory z 2. a 3. běhu. Účastníci popisovali posílení sebedůvěry, rozvoj praktických dovedností a větší ochotu zapojit se 
do veřejného dění. Výsledky rozhovorů z 2. a 3. běhu jsou shrnuty v této Zprávě, podrobnější analýza nových rozhovorů z 3. běhu je uvedena v Příloze 2.

Evaluační úkol 2: Vyhodnocení přínosů a limitů projektových aktivit k dosažení pozitivní změny v romské komunitě

EQ 2A: Jaký je typický příklad pozitivní změny?

Hodnocení této otázky vychází ze dvou případových studií – jedné komunitní a jedné podnikatelské. Obě ukazují, že typickým příkladem pozitivní změny je přechod od neformální aktivity k systematické činnosti s trvalým dopadem na romskou komunitu. Studie čerpaly z rozhovorů s účastníky, mentory i zástupci komunit; podrobné analýzy jsou uvedeny v Přílohách 3 a 4.

EQ 2B: Jaké jsou faktory, které přispívají k tomu, že účastníci hodnotí projekt pozitivně a vnímají dlouhodobé efekty pro jejich osobnostní rozvoj a rozvoj romské komunity?

Otázka byla zodpovězena na základě dvou fokusních skupin – se členy realizačního týmu a peer odborníky z romského prostředí. Diskuze potvrdily, že pozitivní hodnocení projektu souvisí zejména s cílenou podporou, bezpečným prostorem pro rozvoj a možností praktického uplatnění dovedností. Významnou roli sehrály také vztahy a mentoring. Podrobnější analýza je obsažena v Příloze 5.

Shrnující zhodnocení dopadů projektových aktivit na účastníky projektu

Tato část shrnuje dopady projektu na účastníky z hlediska rozvoje kompetencí, postojů, sebedůvěry a občanské angažovanosti. Vychází z kombinace kvantitativních (sebehodnotící dotazníky) 
a kvalitativních dat (rozhovory s účastníky a mentory), přičemž zvláštní pozornost je věnována rozvoji podnikavosti, komunitního zapojení a růstu romských lídrů. Závěrečná část se zaměřuje 
na širší komunitní dopady, včetně posílení sociálních vazeb a zvýšené viditelnosti romské kultury.

## Změny v sebehodnocení účastníků projektu

EQ 1A: Došlo z pohledu účastníků k zlepšení jejich znalostí a kompetencí v oblastech: organizační kapacita komunit, rozvoj kompetencí podnikavosti, rozvoj a posilování sociálních kontaktů?

V rámci evaluace byly sledovány změny v sebehodnocení účastníků projektu ve třech časových bodech: před zapojením do vzdělávacího programu, bezprostředně po jeho absolvování a s odstupem přibližně 3 až 6 měsíců. Účastníci hodnotili své kompetence v několika tematických blocích prostřednictvím sebehodnotícího dotazníku. Čím vyšší skóre respondenti uvedli, tím vyšší byla jejich vnímaná úroveň dané kompetence. Konkrétní obsah dotazníku je uveden v příloze této zprávy, přičemž jednotlivé otázky jsou přiřazeny k relevantním tematickým blokům evaluace.

Podrobnější analýza výsledků z 1. a 2. běhu je obsažena v Průběžné evaluační Zprávě, zatímco výsledky z 3. běhu (před a po programu) jsou rozpracovány v Příloze 1 této zprávy. V případě 3. běhu jsou zatím k dispozici pouze data před a bezprostředně po vzdělávání, protože sběr dat s odstupem 3–6 měsíců proběhne až po uzavření evaluační zprávy.

Vývoj sebehodnocení účastníků podle tematických oblastí

Blok A: Nápady a příležitosti

Blok A se zaměřoval na schopnost účastníků generovat nové nápady, rozpoznávat příležitosti 
a chápat širší dopady svých aktivit na komunitu. Ve všech třech bězích byl zaznamenán pozitivní posun ve vnímání těchto kompetencí. Nejvýraznější zlepšení nastalo u účastníků 1. běhu, 
kde se průměrné skóre zvýšilo z 8,0 na 11,3 bodu. U 2. běhu bylo zlepšení o něco mírnější (cca 
o 2,4 bodu), ale přetrvávalo i po několika měsících. U 3. běhu zatím hodnotíme pouze posun mezi vstupním a výstupním měřením, kde byl zaznamenán mírný nárůst. Vývoj skóre v čase je podrobněji zobrazen v Grafu 1.

Graf 1: Vývoj sebehodnocení účastníků v oblasti schopnosti generovat nápady a identifikovat příležitosti (Blok A)

Blok B: Zdroje

Blok B se zaměřoval na schopnost účastníků efektivně využívat dostupné zdroje, plánovat rozpočet a spolupracovat v týmu. Ve všech třech bězích byl zaznamenán pozitivní vývoj, přičemž nejvýraznější a dlouhodobý růst vykázala druhá skupina účastníků. U první skupiny došlo k nárůstu ihned 
po programu, který se s časem mírně snížil, ale zůstal nad výchozí úrovní. Třetí skupina zaznamenala jen drobný, avšak pozitivní posun. Výsledky naznačují, že program podpořil nejen technické dovednosti, ale i týmovou koordinaci. Vývoj skóre je znázorněn v Grafu 2.

Graf 2: Vývoj sebehodnocení účastníků v oblasti práce se zdroji a týmové spolupráce (Blok B)

Blok C: Akce

Blok C hodnotil praktické dovednosti spojené s plánováním a realizací komunitních či podnikatelských aktivit. Ve všech bězích projektu byl zaznamenán pozitivní vývoj – nejvýraznější a trvalý posun vykazovali účastníci 1. běhu. U druhého běhu se růst projevil až s časovým odstupem, což potvrzuje důležitost praktické fáze programu. Třetí běh zaznamenal mírné zlepšení po absolvování vzdělávání, avšak data s odstupem zatím nejsou dostupná. Výsledky ukazují, že schopnost uvádět nápady 
do praxe se postupně posilovala a grafický přehled vývoje přináší Graf 3.

Graf 3: Vývoj sebehodnocení účastníků v oblasti plánování a realizace projektů (Blok C)

Blok D: Budování kompetencí romských lídrů

Blok D se zaměřoval na rozvoj dovedností potřebných pro roli komunitního lídra. Ve všech třech bězích byl zaznamenán pozitivní posun, přičemž největší zlepšení dosáhli účastníci 1. běhu 
(z 10,7 na 13,8 bodu). Stabilní růst kompetencí byl patrný i u druhé skupiny, zatímco u třetího běhu byl potvrzen pozitivní trend bez dostupných dat s odstupem. Výsledky potvrzují, že program účinně posiloval schopnosti v oblasti komunikace, právní orientace a zastupování komunitních zájmů. 
Vývoj skóre zachycuje Graf 4.

Graf 4: Vývoj sebehodnocení účastníků v oblasti komunitního leadershipu a specifických dovedností (Blok D)

Shrnutí

Sebehodnotící dotazníky potvrzují, že účastníci projektu zaznamenali zlepšení ve všech sledovaných oblastech, zejména v praktických dovednostech (plánování a realizace aktivit, vedení komunity). Významný posun nastal i v práci se zdroji a tvorbě nápadů. Efekty přetrvávaly i s časovým odstupem, přičemž rozdíly mezi jednotlivými běhy odrážejí zkušenosti, které účastníci postupně získávali díky vzdělávání. Program tak účinně podpořil rozvoj klíčových kompetencí romských účastníků.

Shluková analýza vývoje kompetencí účastníků projektu

Za účelem lepšího porozumění rozdílům ve vývoji kompetencí mezi účastníky byla provedena shluková analýza dat z dotazníkového šetření. Analýza byla provedena zvlášť pro každý běh 
a zaměřila se na skupiny respondentů se srovnatelným vývojem skóre ve čtyřech tematických blocích (A–D) ve třech časových bodech (před programem, po programu, s odstupem). Výsledky umožnily rozlišit například účastníky s výrazným a rovnoměrným zlepšením od těch, u nichž byl posun méně výrazný nebo nerovnoměrný.

V 1. a 2. běhu se opakovaně objevily dva hlavní shluky, zatímco ve 3. běhu, kde nebyla k dispozici následná fáze, byla rozmanitost větší a identifikovány byly čtyři menší skupiny. Analýza tak poukázala na různorodost trajektorií a může sloužit jako východisko pro cílenější podporu různých typů účastníků.

Blok A: Nápady a příležitosti

Shluková analýza ukázala, že program měl největší dopad na účastníky s nižším vstupním hodnocením schopnosti generovat nápady a rozpoznávat příležitosti, právě u nich došlo k největšímu zlepšení. V 1. a 2. běhu se vytvořily odlišné skupiny podle výchozí úrovně a rychlosti pokroku, přičemž rozdíly se v prvním běhu postupně vyrovnaly, zatímco ve druhém přetrvaly.

Ve 3. běhu byla situace různorodější, účastníci se rozdělili do čtyř skupin s odlišnou dynamikou rozvoje. Někteří udrželi vysoké skóre, jiní se výrazně zlepšili, u části účastníků byl ale vývoj minimální. Výsledky potvrzují, že individuální přístup a podpora mají klíčový význam, zejména u osob s nižší sebedůvěrou či zkušenostmi.

Blok B: Zdroje

Shluková analýza ukázala, že program výrazně posílil schopnost účastníků pracovat se zdroji 
a spolupracovat v týmu, a to i u těch, kteří do něj vstupovali s nižším sebehodnocením.

V 1. a 2. běhu se dovednosti účastníků postupně srovnaly, méně zkušení dohnali ostatní, přičemž obě skupiny zaznamenaly růst. Ve 3. běhu byl vývoj rozmanitější a změny mírnější, což souvisí 
s vyšším vstupním skóre a absencí následného měření. Celkově ale analýza potvrzuje vyrovnávací efekt programu, který přispěl k rovnoměrnému rozvoji napříč různorodými skupinami.

Blok C: Akce

Shluková analýza potvrdila pozitivní dopad programu na schopnost účastníků plánovat a realizovat aktivity, řídit rizika a reflektovat zkušenosti. Největší posun byl často patrný až po skončení programu, při aplikaci v reálném prostředí. V 1. a 2. běhu se méně zkušení účastníci výrazně zlepšili a postupně se přibližovali těm zkušenějším.

Ve 3. běhu byly k dispozici jen dvě časové roviny, přičemž největší zlepšení nastalo u jedné skupiny, zatímco ostatní zůstaly stabilní. Program tak posloužil jako efektivní základ pro rozvoj praktických dovedností s dlouhodobým dopadem.

Blok D: Budování kompetencí romských lídrů

Shluková analýza potvrdila výrazný dopad programu na rozvoj lídrovských dovedností, zejména 
u účastníků s nižším vstupním sebehodnocením. Ve všech třech bězích došlo k významnému posunu u méně zkušených skupin, které se přiblížily nebo vyrovnaly těm s vyšší výchozí úrovní.

Program tak efektivně podporoval růst komunitních lídrů, nejen ve znalostech a dovednostech, 
ale i v oblasti sebedůvěry a ochoty převzít odpovědnost. Vývoj v čase ukazuje, že posílení těchto kompetencí má dlouhodobý charakter.

Shrnutí a odpověď na evaluační otázku EQ 1A

Z pohledu účastníků došlo ke zřetelnému zlepšení znalostí a kompetencí ve všech třech sledovaných oblastech: rozvoji organizační kapacity komunit, podnikavosti i sociálních kontaktů. Sebehodnotící dotazníky ukazují pozitivní posun bezprostředně po vzdělávacím programu i s časovým odstupem. Nejvýraznější zlepšení nastalo v praktických dovednostech (blok C) a v kompetencích spojených 
s romským leadershipem (blok D), posun byl patrný i v oblastech práce se zdroji a generování nápadů (bloky A a B).

Shluková analýza potvrdila, že program pomáhal vyrovnávat výchozí rozdíly mezi účastníky – největší posun zaznamenali ti, kteří na začátku vykazovali nižší úroveň kompetencí. Celkově výsledky ukazují, že program efektivně podpořil klíčové dovednosti potřebné pro aktivní zapojení v komunitě.

## Změny v kompetencích účastníků projektu

EQ 1B: Zvýšily se kompetence účastníků projektu v oblasti podnikání, občanské aktivizace, sociálního kapitálu a participace?

Změny v kompetencích účastníků byly analyzovány na základě rozhovorů s absolventy programu a jejich mentory. Ve 2. běhu bylo uskutečněno 6 rozhovorů s účastníky a 3 s mentory (podrobnější analýza je obsažena v Průběžné evaluační Zprávě), ve 3. běhu proběhl stejný rozsah rozhovorů (detailní rozbor viz Příloha 2). V této závěrečné zprávě jsou pak prezentována syntetická zjištění vycházející ze všech provedených analýz.

Motivace a realizace komunitních aktivit

Tato část se věnuje motivacím účastníků k zapojení do projektu a klíčovým faktorům, které ovlivnily průběh a dopad jejich komunitních aktivit. Na základě rozhovorů s realizátory i mentory popisujeme jednotlivé fáze, od vnitřního rozhodnutí zapojit se, přes přípravu a realizaci akcí, až po jejich konkrétní dopady na organizátory i místní komunity.

Motivace k účasti a realizaci aktivit

Účastníci vnímali projekt jako příležitost k seberozvoji, změně profesního směru a hlubšímu zapojení do života komunity. Jejich motivace kombinovala osobní ambice s touhou přispět ke změně ve svém okolí, například pomáhat druhým či pracovat s dětmi a mládeží. Důležitou roli hrála i vnější inspirace v podobě podpory mentorů, pozitivních příkladů z předchozích běhů a vzorů z romské komunity. Projekt byl vnímán jako smysluplná a bezpečná příležitost k realizaci vlastních nápadů s odbornou podporou.

Podpora v průběhu přípravy

Přípravná fáze realizace komunitních aktivit byla pro účastníky klíčová a výrazně ji podpořila práce mentorů. Ti pomáhali s praktickým plánováním, rozpočtem i propagací a zároveň poskytovali psychologickou podporu a povzbuzení. Díky tomu účastníci získali jistotu a kompetence potřebné 
k samostatné organizaci akcí a navázali nové kontakty, které usnadnily spolupráci s místními institucemi a aktéry.

Průběh realizace aktivit

Většina komunitních akcí proběhla bez větších komplikací a podle plánu. Účastníci zajistili všechny potřebné náležitosti a často zapojili do příprav své blízké, což posílilo komunitní charakter celého procesu. Akce měly pestré zaměření, od sportu po kulturu či vzdělávání, a v řadě případů předčily očekávání svou návštěvností i zapojením veřejnosti. To posílilo pozitivní atmosféru a motivaci účastníků pokračovat v aktivitách i do budoucna.

Shrnutí

Účastníci vnímali projekt jako příležitost k seberozvoji a zapojení do komunitního života, přičemž jejich motivaci posilovala osobní touha pomáhat i inspirace ze strany mentorů. Přípravu aktivit výrazně podpořila mentorské vedení, které napomohlo plánování i navazování místních kontaktů. Většina akcí proběhla hladce, měla pozitivní dopad na komunitu a povzbudila účastníky k dalším aktivitám.

Faktory úspěchu: vzdělávání, mentoring a role týmu

Tato část se zaměřuje na formy podpory, které účastníci během programu obdrželi, a jejich význam pro osobní i profesní rozvoj. Pozornost je věnována kvalitě a struktuře vzdělávacího programu, roli individuálního mentoringu i přínosu širšího realizačního týmu. Na základě výpovědí účastníků popisujeme, jak tyto složky přispěly k realizaci konkrétních výstupů a celkovému posílení kompetencí.

Kvalita a struktura vzdělávacího programu

Účastníci vnímali vzdělávací část programu jako klíčový a smysluplně strukturovaný prvek, který jim poskytl prakticky využitelné znalosti pro práci v komunitě. Oceňovali tematickou šíři, kvalitní lektorské vedení i propojení teorie s praxí. Program podle nich dobře pokrýval relevantní oblasti, 
a přispěl tak k rozvoji jejich kompetencí i motivace. Někteří však navrhovali doplnění o základní školení v digitálních dovednostech, které považují za důležité pro svou další činnost.

Výsledky jako důkaz účinnosti podpory

Projekt potvrdil, že cílená kombinace vzdělávání, mentoringu a praktické podpory vede k reálným 
a udržitelným výstupům. Účastníci úspěšně realizovali vlastní komunitní akce i podnikatelské záměry, a to často i přes složité životní okolnosti. Tyto výsledky dokazují, že program významně posílil jejich schopnost převádět získané dovednosti do praxe, posílil samostatnost a zvýšil důvěru ve vlastní možnosti. V některých případech došlo i k založení nových firem či projektů s dlouhodobým potenciálem, což ukazuje dopad přesahující samotné trvání programu.

Význam mentoringu pro individuální i kolektivní rozvoj

Mentoring sehrál zásadní roli při rozvoji účastníků, poskytoval nejen odborné vedení, ale i psychickou oporu v náročných situacích. Vztah s mentorkami byl často postaven na důvěře a lidském přístupu, což účastníkům dodávalo odvahu a posilovalo jejich sebedůvěru. Díky tomu se mentoring stal nejen praktickým nástrojem, ale i motivačním prvkem, který podporoval individuální růst a posiloval skupinovou soudržnost.

Role týmu a atmosféra podpory

Vedle individuálního mentoringu účastníci vysoce oceňovali podporu širšího týmu lektorů, koordinátorů a dalších zapojených osob. Otevřený a přátelský přístup realizačního týmu vytvářel prostředí důvěry, sdílení a vzájemné pomoci, které usnadňovalo rozvoj kompetencí a hledání řešení. Tato podpora měla i dlouhodobý dopad – někteří účastníci se po skončení programu sami zapojili jako mentoři nebo založili vlastní iniciativy, čímž projekt podpořil vznik nové generace aktivních členů komunit.

Shrnutí

Podpora v rámci projektu měla komplexní a vícerozměrný charakter. Vzdělávací část byla vnímána jako kvalitní a relevantní, mentoring jako klíčový prvek osobního růstu, a týmová atmosféra 
jako důležitý stabilizační rámec. Projekt tak účastníkům poskytl nejen informace a nástroje, 
ale především důvěru v sebe samé a vědomí, že jejich nápady mají hodnotu a reálný dopad. Kombinace odborné a lidské podpory se ukazuje jako jeden z nejsilnějších aspektů celého programu a jeden z hlavních faktorů jeho úspěšnosti.

Problémy v realizaci komunitních aktivit

Přestože účastníci projektu vyjadřovali celkově pozitivní hodnocení programu, během realizace aktivit se objevila celá řada problémů, které ovlivnily jak jejich osobní zkušenost, tak kvalitu dosažených výstupů. Tyto obtíže se týkaly jak vnitřního fungování programu (např. organizační koordinace, časová dotace či rozdělení skupin), tak vnějších faktorů (např. finanční nejistota, institucionální bariéry, nedostatek informací). Následující podkapitoly shrnují hlavní typy komplikací, se kterými se účastníci potýkali.

Nejasnosti v podnikatelské části programu

V podnikatelské části programu se ukázalo, že řadě účastníků chyběla jasná představa 
o požadovaných výstupech i jejich formálních náležitostech, což vedlo k různému stupni rozpracování záměrů. Některé projekty zůstaly pouze v počáteční fázi kvůli nedostatečné administrativní a právní podpoře, například chybějící pomoci při zakládání právnické osoby. Projekt tak sice podpořil podnikatelskou iniciativu, ale ne vždy poskytl dostatečné podmínky pro její plné dokončení.

Finanční nejistota a nedostatečná rozpočtová rovnováha

Finanční podmínky projektu byly účastníky vnímány jako nejasné a nevyvážené. Objevovaly se zmatky ohledně výše a způsobu vyplácení podpory i smluvních podmínek právních služeb. Rozpočet působil nerovnoměrně – některé položky byly podhodnocené, jiné nadhodnocené. Externí služby, zejména právní podpora, často neodpovídaly skutečným potřebám, což vedlo k frustraci a oslabení důvěry v projektovou koordinaci.

Krátká časová dotace a její dopady

Jedním z nejčastěji zmiňovaných nedostatků byla příliš krátká časová dotace projektu, resp trvání jednoho běhu (6 měsíců). Účastníci i mentoři upozorňovali, že ačkoliv projekt měl pozitivní dopad, jeho krátkodobý charakter limitoval dlouhodobější udržitelnost změn a možnost dalšího rozvoje. Mnohé aktivity byly realizovány ve spěchu, s minimální časovou rezervou, což vedlo k organizačnímu stresu, nižší kvalitě výstupů a přetížení jednotlivců. Účastníci často připravovali akce po večerech nebo o víkendech a chyběl jim prostor na důkladnější plánování a reflexi.

Institucionální bariéry

Účastníci naráželi na potíže při spolupráci s úřady a městskými institucemi. Popisovali situace, 
kdy byla bez vysvětlení zrušena domluvená lokalita pro akci, chyběly informace o možných podporách nebo se setkali s neochotou a předsudky ze strany úředníků. Slabá komunikace, nízká pružnost a nezájem o spolupráci ze strany institucí ztěžovaly plánování a snižovaly motivaci realizátorů komunitních aktivit.

Shrnutí

Realizace komunitních aktivit ukázala, že i přes celkově pozitivní dopady programu se účastníci potýkali s řadou strukturálních a organizačních překážek. Nejvýraznějšími problémy byly nejasnosti v podnikatelské části, finanční a administrativní nejistoty, krátká časová dotace a komplikovaná spolupráce s institucemi. Tyto faktory nejen snižovaly kvalitu dosažených výstupů, ale také omezovaly dlouhodobou udržitelnost aktivit a motivaci účastníků pokračovat v jejich rozvoji.

Rozvoj dovedností a kompetencí

Projekt přinesl nejen krátkodobé přínosy ve formě realizovaných komunitních aktivit 
a podnikatelských výstupů, ale měl také významný potenciál v oblasti dlouhodobé udržitelnosti dopadů. Z rozhovorů s účastníky i mentory vyplynulo, že většina získaných znalostí, dovedností 
a zkušeností je prakticky využitelná i po skončení programu. Zároveň se ukázalo, že udržitelnost výsledků závisí na několika klíčových faktorech – vnitřní motivaci účastníků, podpoře okolí 
a možnostech dalšího rozvoje.

Praktické využití získaných dovedností

Účastníci využívají dovednosti získané během programu ve svém každodenním i pracovním životě. Nejčastěji šlo o plánování, organizaci, komunikaci a týmovou spolupráci. Zlepšila se jejich schopnost vyjadřovat své myšlenky a jednat s institucemi i veřejností. U některých došlo k výrazné změně profesního směřování – pokračují v komunitní práci, dále se vzdělávají nebo se zapojují jako mentoři v nových projektech. To dokládá širší rozvojový dopad programu.

Posílení sebedůvěry a schopnosti jednat samostatně

Jedním z klíčových přínosů programu bylo posílení osobní sebedůvěry a schopnosti samostatného jednání. Účastníci uváděli, že se cítí jistější v komunikaci s institucemi, při plánování vlastních aktivit i při veřejném vystupování. Projekt jim pomohl překonat vnitřní bariéry, získat odvahu prosazovat své názory a aktivně se zapojit do dění v komunitě. Tento posun významně přispěl k posílení občanského sebevědomí, které je zvlášť důležité u osob ze znevýhodněného prostředí.

Dlouhodobá motivace a pokračování aktivit

Získané zkušenosti a úspěšná realizace akcí vedly u mnoha účastníků k zájmu pokračovat v aktivitách i po skončení projektu. Někteří navázali nové spolupráce, jiní připravují další akce nebo rozvíjejí již započaté iniciativy. Projekt tak posílil jejich dlouhodobou občanskou angažovanost. Vznikly také neformální skupiny, které pokračují v komunitní činnosti nezávisle na projektu.

Rizika omezené udržitelnosti

Přestože projekt nastartoval řadu pozitivních změn, dlouhodobá udržitelnost může být ohrožena. Někteří účastníci postrádali následnou podporu, zejména v oblasti financování, mentoringu a dalšího vzdělávání. V podnikatelské části se objevily obavy z nedostatku stabilního příjmu a právního zázemí, což u části záměrů vedlo k jejich zastavení ve fázi nápadu či omezené realizace. Udržení těchto aktivit tak bude záviset na dostupnosti podpory i osobní vytrvalosti.

Přenos zkušeností a podpora leadershipu

Projekt podpořil vznik nových komunitních lídrů, kteří začali aktivně sdílet své zkušenosti a inspirovali ostatní ve svém okolí. Tento přirozený „řetězový efekt“ posílil nejen individuální dopad, ale také celkové zapojení komunity. Někteří účastníci se postupně ujali rolí mentorů či facilitátorů a stali se pozitivními vzory ve svých lokalitách, čímž přispěli k šíření know-how i udržitelnosti výsledků projektu.

Shrnutí

Projekt měl dlouhodobý přínos v oblasti osobního rozvoje, občanské participace a komunitního zapojení. Účastníci nejen získali praktické dovednosti, ale také posílili své sebevědomí a schopnost aktivně jednat. Mnozí z nich pokračují v činnostech i po skončení programu. Klíčovým faktorem 
pro udržitelnost se ukazuje být navazující podpora, mentoring, finanční zázemí a možnosti dalšího rozvoje. Bez těchto prvků hrozí, že část pozitivních dopadů nebude plně využita. Program přesto vytvořil u absolventů pevný základ pro další aktivity a posílení místního leadershipu.

Dopad na komunitu

Realizace komunitních akcí měla ve sledovaných lokalitách významný dopad na vztahy mezi obyvateli, posílení rodinných a mezigeneračních vazeb, vznik nových komunitních lídrů i větší viditelnost romské komunity ve veřejném prostoru. Níže shrnujeme klíčové oblasti dopadu, 
jak vyplynuly z rozhovorů s účastníky a mentory:

Zlepšení vztahů v komunitě a aktivizace sousedských vazeb

Realizace komunitních akcí měla v několika lokalitách konkrétní dopad na fungování sousedských vztahů. V jednom případě se podařilo zklidnit napjaté vztahy mezi dětmi a sousedy prostřednictvím společných aktivit a tematických vystoupení, která otevírala diskusi i mezi rodiči. Jinde pravidelná setkávání v klubovně a společné volnočasové akce posílily kontakty mezi rodinami a vedly k častější komunikaci napříč generacemi. V dalších lokalitách se účastníci začali více zajímat o úklid a péči o veřejný prostor a rozvíjet ekologické chování, například třídění odpadu nebo zapojování dětí do environmentálních aktivit. Významným přínosem bylo také to, že děti předávaly nově získané poznatky z preventivních besed svým rodičům i širšímu okolí, čímž se zvýšila informovanost komunity o rizicích spojených s užíváním drog.

Mezigenerační dopad a aktivizace rodičů

Realizace komunitních akcí měla výrazný mezigenerační efekt – zapojili se nejen děti, ale také jejich rodiče. Rodiče díky aktivitám získali nové informace, například o rizicích spojených s užíváním drog, a začali více reflektovat svou roli ve výchově. V některých lokalitách zůstali s organizátory v kontaktu i po skončení akcí, což ukazuje na dlouhodobější dopad. Silný efekt měly také osobní příběhy, například svědectví ženy se zkušeností se závislostí, které přiblížilo téma dětem i dospělým autentickou formou.

Současně se ukázalo, že projekt působil i na samotné účastnice programu, především matky. Některé z nich popisovaly posílení sebedůvěry, přehodnocení své role v rodině a ambici dále se vzdělávat nebo aktivněji vstupovat do veřejného života. Projekt tak nejen posílil rodičovské kompetence, ale také přispěl k proměně rodinné dynamiky a otevřel nové možnosti osobního rozvoje žen v romské komunitě.

Posílení místního vedení a vznik komunitních lídrů

V rámci projektu se podařilo ve třech případech identifikovat a rozvinout nové komunitní lídry, kteří převzali roli prostředníků mezi obyvateli a institucemi. Tito aktéři přispěli k překonávání nedůvěry vůči úřadům, aktivně podporovali komunitní dění a začali být vnímáni jako autority v rámci svých lokalit. Někteří z nich navázali spolupráci s vedením města, policií, školami či sociálními pracovníky.

Posílení kulturní identity a veřejné viditelnosti

Projekt přispěl k obnově romské kulturní identity zejména prostřednictvím veřejných akcí, které organizovali samotní účastníci. V několika lokalitách se podařilo uspořádat kulturní programy se zaměřením na romskou kulturu s vysokou návštěvností a pozitivním ohlasem, například Mezinárodní den Romů v Praze 14, který navštívilo kolem tisíce lidí, tedy více, než organizátoři původně očekávali. Podobně i menší komunitní akce přilákaly širokou veřejnost a ukázaly schopnost romských organizátorů zajistit kvalitní program.

Součástí aktivit byla i podpora talentovaných dětí, někteří účastníci se snaží otevřít jim nové příležitosti například v hudbě či umění, včetně přípravy na talentové zkoušky na konzervatoř. Tyto kroky vedly nejen k posílení sebevědomí jednotlivců, ale i k tomu, že romská komunita byla v konkrétních případech viditelnější a pozitivněji vnímaná ze strany širší veřejnosti.

Posílení role žen v komunitě

Projekt měl kromě rozvoje technických dovedností výrazný dopad také na osobní rovinu účastnic. Podpořil změnu vnímání vlastní role a otevřel prostor pro seberealizaci, zejména u žen, které se dosud soustředily převážně na pečovatelské povinnosti. Účast na aktivitách jim dodala sebevědomí a motivaci, že se mohou vzdělávat, rozvíjet a posouvat své možnosti i mimo tradiční domácí prostředí.

Shrnutí

Komunitní akce měly pozitivní dopad na vztahy v lokalitách, zlepšily sousedskou komunikaci, posílily mezigenerační vazby a aktivizovaly rodiče. Projekt podpořil vznik nových komunitních lídrů, 
kteří navázali spolupráci s institucemi, a přispěl k posílení romské identity a její viditelnosti 
ve veřejném prostoru.

Shrnutí a odpověď na otázku EQ 1B

Projekt významně přispěl k rozvoji kompetencí účastníků v oblasti podnikání, občanské aktivizace, sociálního kapitálu a participace. Mnozí účastníci označili program za klíčový impulz ke změně, posílili svou sebedůvěru, naučili se plánovat, organizovat a realizovat vlastní záměry. V podnikatelské oblasti vznikly konkrétní projekty, které položily základy pro další rozvoj, i když část zůstala ve fázi prvotního rozpracování.

Komunitní akce pomohly zlepšit vztahy mezi obyvateli, podpořily mezigenerační dialog, zvýšily viditelnost romské komunity a podnítily vznik nových neformálních iniciativ. Účastníci se naučili efektivněji komunikovat s úřady, hájit zájmy své komunity a v některých případech začali působit jako neformální lídři. Mnozí pokračují ve svých aktivitách i po skončení programu. Udržitelnost těchto pozitivních dopadů však závisí na dostupnosti další podpory, zejména pokračujícího mentoringu, finančních prostředků a příležitostí k dalšímu vzdělávání.

Shrnující zhodnocení dopadů aktivit účastníků na romské komunity

EQ 2A: Jaký je typický příklad pozitivní změny?

Pro zodpovězení hodnoticí otázky byly vybrány dvě případové studie, které ilustrují konkrétní 
a zároveň typické formy pozitivní změny přinesené projektem. Obě ukazují, jak individuální růst účastníků vedl k širšímu dopadu na komunitu. První studie se věnuje komunitní akci, 
která přispěla ke zlepšení sousedských vztahů, mezigeneračnímu dialogu a posílení romské identity 
ve veřejném prostoru. Druhá studie popisuje vznik podnikatelského záměru, který kombinuje kulturní a sociálně prospěšné aktivity zaměřené na mladé Romy. Jde o dvě případové studie z celkem 36 akcí realizovaných účastníky (27 komunitních akcí a 9 podnikatelských plánů v rámci tří běhů vzdělávání, souhrn všech realizovaných aktivit je uveden v části 7).

Obě případové studie byly vybrány tak, aby reprezentovaly dvě hlavní linie projektu, komunitní 
a podnikatelskou, a zároveň zachytily dopady aktivit na místní romské komunity. Podrobnější popisy a analýzy jsou uvedeny v Přílohách 3 a 4 této zprávy.

## Komunitní akce

Tato případová studie popisuje vznik a dopady komunitní iniciativy, kterou v jednom z krajských měst zorganizovaly dvě ženy z místní romské komunity. Na základě své profesní zkušenosti zdravotních mediátorek a silného osobního zakotvení v komunitě připravily volnočasovou akci 
pro děti a jejich rodiny. Navzdory počátečním komplikacím dokázaly úspěšně realizovat alternativní program a následně navázaly vznikem komunitního centra. Studie sleduje celý proces – od motivace a přípravy přes realizaci a překonání překážek až po dlouhodobý rozvoj iniciativy a její dopady 
na realizátorky i širší komunitu.

Popis průběhu akce: motivace, příprava, realizace, překážky a formy spolupráce

Případová studie komunitní akce zachycuje příklad úspěšné místní iniciativy, která vznikla z vnitřní motivace a hlubokého zakotvení realizátorek v romské komunitě. Dvě aktivní ženy, které v dané lokalitě dlouhodobě působí jako zdravotní mediátorky, se rozhodly zorganizovat volnočasovou akci pro děti a jejich rodiny. Jejich silné osobní vazby, důvěra komunity a znalost místních potřeb se staly základem pro vznik spontánního, ale dobře organizovaného a široce navštíveného komunitního setkání.

Motivace a příprava

Realizátorky vycházely ze svých osobních i profesních zkušeností z místní romské komunity, 
kde dlouhodobě pracovaly s dětmi a vnímaly nedostatek dostupných volnočasových aktivit. Díky účasti v projektu a podpoře mentoringu dokázaly svůj nápad rozpracovat a přetavit do konkrétní akce. Původní návrh propojení komunity se službami však nebyl městem přijat, a po odmítnutí 
ze strany místního romského koordinátora realizátorky rychle zareagovaly a připravily alternativu – halloweenský průvod s doprovodným programem ve veřejném prostoru.

Realizace akce

Během jediného víkendu realizátorky ve spolupráci s mentory přepracovaly celý koncept, zajistily potřebný materiál, propagaci a organizaci. Akce přilákala přes 150 účastníků, zejména z řad romských rodin z dané lokality. Program zahrnoval tematické dílny, hry, výtvarné aktivity, hledání pokladu pro děti, opékání i večerní lampionový průvod. Velká část organizace probíhala komunitně, zapojili se dobrovolníci, rodinní příslušníci i děti, což zvýšilo pocit spoluzodpovědnosti a přispělo k pozitivní atmosféře.

Překážky a jejich překonání

Největší překážkou byla původně odmítavá reakce městských struktur, která ohrozila realizaci záměru. Díky flexibilitě, osobnímu nasazení a silné důvěře místní komunity však realizátorky rychle našly alternativní řešení. Významnou roli sehrála i podpora mentorů a následná spolupráce 
s neziskovou organizací, která pomohla jak metodicky, tak finančně.

Formy spolupráce a pokračování iniciativy

Na základě úspěchu jednorázové akce vzniklo komunitní centrum, které dnes slouží jako stabilní prostor pro doučování, volnočasové aktivity a setkávání. Realizátorky pokračují v rozvoji iniciativy, učí se pracovat s financemi a administrativou a aktuálně čerpají víceletý grant jednoho z fondu, zaměřeného na podporu komunitního života. Případ ukazuje, že kombinace místní znalosti, podpory a motivace může vést k udržitelným a smysluplným změnám i v náročném prostředí.

Shrnutí

Komunitní akce vznikla z osobní motivace dvou romských realizátorek, které reagovaly na nedostatek volnočasových aktivit pro děti. Přestože původní záměr nebyl městem přijat, díky jejich flexibilitě a podpoře mentorů se podařilo během krátké doby uspořádat úspěšný halloweenský program s velkou účastí. Spolupráce s komunitou, dobrovolníky a neziskovým sektorem pomohla překonat překážky a vytvořit základy pro další rozvoj iniciativy.

Vnímané přínosy pro realizátorky

Z rozhovorů s realizátorkami komunitní akce vyplývá, že projekt pro ně znamenal zásadní profesní i osobní posun. Vnímaly ho jako příležitost k nabytí praktických kompetencí, překonání bariér v komunikaci s institucemi, ale také jako proces, který posílil jejich sebevědomí, schopnost spolupráce a uvědomění si vlastní role v komunitě. Níže jsou hlavní přínosy systematicky rozděleny do tematických oblastí.

Osvojení praktických dovedností a orientace v administrativě

Projekt výrazně přispěl k rozvoji praktických a administrativních dovedností realizátorek, které se naučily připravovat rozpočet, vyplňovat formuláře, plánovat logistiku a orientovat se v pravidlech pro pořádání veřejných akcí. Díky systematické podpoře mentorů zvládly úkoly, které pro ně dříve byly obtížné, a získané zkušenosti nyní uplatňují při přípravě dalších aktivit a žádostí o podporu.

Zlepšení komunikace s institucemi a schopnost síťování

Projekt pomohl realizátorkám překonat ostych z jednání s úřady a institucemi, získaly větší jistotu, naučily se argumentovat a nebát se požádat o podporu. Současně si osvojily základy síťování, 
díky čemuž dokázaly navázat spolupráci s různými aktéry, což bylo klíčové pro další rozvoj jejich komunitní iniciativy.

Posílení sebedůvěry a vnímání vlastní role

Projekt měl kromě praktických přínosů i výrazný dopad na osobní růst realizátorek. Obě posílily svou sebedůvěru a začaly vnímat samy sebe jako nositelky změny v komunitě. Díky pozitivní zpětné vazbě a úspěšné realizaci akce si uvědomily vlastní schopnosti, což je motivovalo k dalšímu vzdělávání 
a aktivnímu vystupování na veřejnosti. Svůj původ a zakořenění v komunitě začaly vnímat jako výhodu, která jim umožňuje jednat autenticky a s důvěrou místních obyvatel.

Týmová spolupráce a sdílené vedení

Projekt podpořil rozvoj efektivní spolupráce mezi oběma realizátorkami, které se naučily společně plánovat, rozdělovat si úkoly a navzájem se doplňovat. Tyto dovednosti byly klíčové pro úspěšnou realizaci akce i následné vedení komunitního centra. Školení a mentoring jim navíc pomohly lépe zvládat stres a plánovat s větším nadhledem, což posílilo jejich odolnost i schopnost reagovat 
na nečekané situace.

Růst ambicí a plánování dalšího rozvoje

Projekt ovlivnil také profesní směřování a ambice realizátorek. Aktivně pracují na rozvoji komunitního centra, připravují nové grantové žádosti a zapojují mladší generaci do komunitních aktivit. 
Díky získaným dovednostem zvládají administrativu i financování samostatně a cíleně hledají nové příležitosti podpory. Současně rozvíjejí své vůdčí schopnosti a plánují udržitelný rozvoj iniciativy, čímž projekt nastartoval dlouhodobý profesní růst s dopadem na celou komunitu.

Shrnutí

Projekt přinesl realizátorkám komunitní akce zásadní osobní i profesní rozvoj. Získaly praktické dovednosti v plánování a administrativě, naučily se komunikovat s institucemi a budovat partnerské sítě. Posílily svou sebedůvěru, uvědomily si svou roli v komunitě a rozvinuly schopnost týmové spolupráce. Projekt zároveň podpořil jejich ambice a motivaci k dalšímu rozvoji komunitního centra a novým iniciativám, čímž vytvořil základy pro dlouhodobý pozitivní dopad.

Vnímané přínosy pro komunitu

Realizace komunitní akce a následné vzniklé aktivity komunitního centra měly významný dopad na místní romskou komunitu. Přínosy byly patrné jak na úrovni dětí a rodin, tak v širším komunitním kontextu – od posílení důvěry až po změny v komunikaci se školami a růst sebevědomí dalších členů komunity.

Aktivizace dětí a vytvoření bezpečného prostoru

Komunitní akce podnítila aktivní zapojení dětí a vedla ke vzniku komunitního centra, 
které nabízí pravidelné volnočasové aktivity jako fotbal, tanec či doučování. Centrum se stalo bezpečným prostorem pro rozvoj dětí a mladých lidí a navázalo spolupráci se základními školami, čímž přispělo ke zmírnění vzdělávacích bariér a posílení vztahů mezi školami a romskou komunitou.

Důvěra, přirozená autorita a respekt ke komunitním zvyklostem

Důvěra komunity v realizátorky, vycházející z jejich kulturního zakotvení a osobního nasazení, sehrála klíčovou roli při nastavování pravidel fungování centra. Díky své přirozené autoritě dokázaly vytvořit prostředí, kde jsou jasně stanovená pravidla (např. zákaz mobilních telefonů, podpora školní docházky) vnímána s respektem, a kde dochází k posilování pozitivních vzorců chování bez potřeby represivních zásahů.

Výchovná a preventivní funkce

Komunitní centrum plní i důležitou preventivní a výchovnou roli, díky pevným pravidlům 
a přirozenému vedení pomáhá omezovat záškoláctví a problémové chování. Děti tráví více času smysluplnými aktivitami, které rozvíjejí jejich dovednosti. Zároveň se aktivně zapojují i rodiče, kterým realizátorky poskytují podporu při řešení každodenních situací, čímž se posiluje stabilita 
a funkčnost celého komunitního prostředí.

Zviditelnění a motivace dalších členů komunity

Komunitní akce a následná činnost centra pomohly zviditelnit ženy z komunity jako aktivní a schopné nositelky změny. Tím inspirovaly i další obyvatele, kteří dosud váhali se zapojením, někteří začali pomáhat, jiní uvažují o vlastní iniciativě. Postupně se tak posiluje sebevědomí komunity a rozšiřuje se okruh aktivních lidí, kteří se chtějí podílet na veřejném dění.

Mezigenerační dopad a budování leadershipu

Součástí strategie centra je také cílené zapojení mladší generace. Realizátorky podporují své děti 
i další mladé lidi, aby se podíleli na chodu centra a učili se organizovat vlastní aktivity. Tím dochází k přenosu zkušeností a vytváření základů pro vznik nové generace komunitních lídrů. Centrum 
se tak stává nejen místem setkávání, ale i platformou pro vzdělávání, vedení k zodpovědnosti 
a formování pozitivních rolí. Tento mezigenerační přesah výrazně posiluje udržitelnost celého úsilí 
a rozšiřuje jeho dopad do budoucna.

Shrnutí

Komunitní akce a následné aktivity komunitního centra přinesly řadu pozitivních dopadů pro místní romskou komunitu. Posílily zapojení dětí a mladých lidí, zlepšily vztahy se školami a vytvořily bezpečné prostředí s jasnými pravidly. Díky důvěře v realizátorky centrum plní i preventivní a výchovnou funkci. Aktivity zároveň inspirovaly další členy komunity k většímu zapojení a podpořily vznik nové generace lídrů, což posiluje udržitelnost celého úsilí.

Udržitelnost a potenciál přenosu

Komunitní akce se stala impulzem pro dlouhodobou komunitní práci. Neformální zázemí, které vzniklo v domácím prostředí jedné z realizátorek, se postupně transformuje v komunitní centrum sloužící dětem i rodičům. Realizátorky plánují rozšiřování aktivit, rozvoj mladých lídrů a mezigenerační předávání odpovědnosti, což posiluje perspektivu udržitelnosti.

K dosažení finanční stability využívají kombinaci větších grantů a menších podpor, a plánují se zapojit i do nové osmnáctiměsíční výzvy. Cílem je nezávislost na jednom zdroji a schopnost reagovat
na výkyvy. Důraz kladou rovněž na rozvoj administrativní gramotnosti a síťování, které zvyšují jejich samostatnost a odolnost.

Model založený na osobním nasazení, důvěře a znalosti lokálního prostředí má potenciál přenosu 
i do jiných lokalit. Ukazuje, že i bez výrazné institucionální podpory lze vybudovat životaschopnou komunitní iniciativu, pokud je podpořena cíleným mentoringem a motivací členů komunity 
k aktivnímu zapojení.

## Podnikatelský plán

Tato případová studie se zaměřuje na rozvoj podnikatelského záměru, který vznikl na základě propojení komunitní praxe a nově získaných dovedností v rámci programu zaměřeného na podporu podnikavosti a občanské iniciativy. Příběh účastníka ukazuje, jak lze přetavit kulturní a komunitní aktivity ve stabilní podnikání se sociálním přesahem. Studie sleduje celý proces – od počáteční motivace přes přípravu a založení firmy až po vyhodnocení přínosů pro samotného realizátora i širší 
komunitu. Zvláštní důraz je kladen na faktory udržitelnosti a potenciál přenosu tohoto modelu 
do dalších kontextů.

Popis průběhu akce: motivace, příprava, realizace, překážky a formy spolupráce

Případová studie zachycuje rozvoj podnikatelského plánu, který vznikl na základě kombinace předchozích komunitních zkušeností a nově nabytých znalostí z programu podporujícího podnikavost a občanskou iniciativu. Účastník využil projekt jako příležitost k přechodu od neformální kulturní práce k formálně založenému podnikání se sociálním přesahem.

Motivace a počáteční záměr

Účastník do programu vstupoval s bohatou zkušeností v komunitní a kulturní oblasti, zejména v práci s romskou mládeží. Původně chtěl podnikání propojit s činností svého kulturního spolku, ale v průběhu programu se rozhodl založit samostatnou firmu. Cílem bylo vytvořit otevřený kreativní prostor, který bude nejen ekonomicky udržitelný, ale zároveň podpoří zapojení romských talentů a kulturní participaci mladých lidí ze znevýhodněného prostředí.

Vzdělávací příprava a podpora

Vzdělávací modul sestávající ze tří dvoudenních školení v Praze poskytl účastníkovi přibližně 50 hodin teoretické přípravy v oblasti podnikání, sociálního podnikání, finančního plánování a marketingu. Tento základ mu umožnil formulovat konkrétní podnikatelský plán. Následný individuální mentoring pak pomohl s jeho praktickým rozpracováním, od dokumentace a výpočtů po strategii a přípravu 
na žádost o podporu.

Realizace podnikatelského záměru

V prosinci 2024 účastník založil firmu zaměřenou na kreativní a kulturní služby, která kombinuje komerční tvorbu obsahu s podporou talentů, zapojením mladých lidí z marginalizovaných prostředí a zaměstnáváním osob dlouhodobě vedených na úřadu práce. Do budoucna plánuje čerpat podporu v rámci výzev pro sociální podniky, čímž propojuje kulturní aktivity s prvky sociální odpovědnosti.

Překážky a rozhodující momenty

Účastník původně zvažoval propojení podnikání se stávajícím kulturním spolkem, ale kvůli administrativní náročnosti se rozhodl založit novou společnost, což se ukázalo jako klíčové rozhodnutí. Významnou výzvou byla také orientace v administrativě a plánování financí, kde zásadní podporu poskytl mentor, jak praktickými radami, tak motivací k dokončení podnikatelského plánu.

Formy spolupráce a podpory

Klíčovým prvkem byla kombinace teorie, praktického mentoringu a podpůrného prostředí, 
které účastníkovi umožnilo otevřeně sdílet nejistoty a hledat řešení konkrétních výzev. Důvěra mezi mentorem a účastníkem umožnila individuálně přizpůsobený přístup a pružnou spolupráci. Díky tomu mohl účastník nejen rozvíjet své podnikatelské dovednosti, ale i posílit sebedůvěru a převzít odpovědnost za realizaci svého záměru.

Shrnutí

Případová studie popisuje rozvoj podnikatelského záměru, který navázal na předchozí komunitní 
a kulturní zkušenosti účastníka. Díky vzdělávacímu modulu a individuálnímu mentoringu vznikl konkrétní plán, jenž vyústil v založení firmy působící v oblasti kreativních a kulturních služeb 
se sociálním přesahem. Účastník překonal administrativní i strategické výzvy a s podporou mentorů zvolil cestu samostatného podnikání, které propojuje vlastní kreativitu s podporou komunity 
a zaměstnáváním znevýhodněných osob.

Vnímané přínosy pro realizátora podnikatelského plánu

Realizace podnikatelského záměru v rámci programu měla pro účastníka výrazný transformační efekt, který se projevil v několika rovinách – od konkrétního založení firmy a nabytí podnikatelských dovedností až po osobní stabilizaci a posílení sociálních vazeb. Přínosy nebyly jen teoretické, 
ale především praktické, hmatatelné a dlouhodobě využitelné.

Založení firmy a první podnikatelské kroky

Nejviditelnějším výstupem projektu bylo založení nové společnosti v roce 2024. Firma působí v oblasti kreativních a kulturních služeb se sociálním přesahem a ambicí stát se nástrojem pro podporu kulturní tvorby a zapojení talentů z romské komunity. Účastník podnikání reálně zahájil, získává první zakázky a plánuje rozšíření aktivit. První fáze podnikání mu poskytla nejen nový profesní rámec, ale také motivaci k dalšímu osobnímu a profesnímu růstu.

Rozvoj kompetencí a orientace v podnikatelském prostředí

Projekt významně přispěl k rozvoji odborných kompetencí účastníka, který získal základní přehled 
o legislativě, finančním řízení, plánování a vedení firmy. Díky mentoringu dokázal strukturovat svůj nápad do proveditelného záměru a osvojil si systematický přístup k podnikání jako cestě k profesní nezávislosti, stabilitě a pozitivnímu vlivu na komunitu.

Význam mentoringu a individuální podpory

Mentoring poskytl účastníkovi klíčovou odbornou i psychologickou podporu – pomohl mu překonat nejistotu, strukturovat podnikatelský plán a soustředit se na cíle. Díky pravidelným konzultacím dokázal připravit projekt v souladu s metodikou OPZ+, čímž si otevřel cestu k budoucímu financování. Podpora byla praktická, srozumitelná a šitá na míru jeho potřebám.

Sociální vazby a síťování

Dalším důležitým přínosem bylo navázání kontaktů s dalšími účastníky programu. Sdílení zkušeností s lidmi v podobné situaci poskytlo účastníkovi nejen inspiraci, ale také pocit sounáležitosti a vzájemné podpory. I po skončení formální části programu zůstává v kontaktu s některými absolventy, 
což vytváří prostor pro budoucí spolupráci a další společné iniciativy. Tento sociální rozměr posílil nejen jeho profesní síť, ale i schopnost čelit překážkám s vědomím, že není na svou cestu sám.

Zlepšení životní situace a posílení stability

Vedle profesních přínosů měl projekt také pozitivní dopad na životní situaci a stabilitu účastníka. Získáním vlastního podnikatelského zázemí a možnosti budovat finanční základ pro sebe i své okolí se zvýšila jeho osobní autonomie. Podle mentora projekt vytvořil podmínky pro zlepšení sociálního postavení účastníka a otevřel prostor pro realizaci dalších osobních a profesních cílů.

Celkový osobní a profesní posun

Z pohledu evaluace lze říci, že projekt měl pro účastníka transformační charakter. Umožnil mu přetvořit volné kulturní a komunitní aktivity ve stabilní podnikatelský rámec s jasně definovaným cílem a sociálním přesahem. Účastník nejen posílil své odborné kompetence, ale také získal sebevědomí a jasnější představu o tom, jak může dlouhodobě ovlivňovat komunitní prostředí skrze svou vlastní iniciativu.

Shrnutí

Projekt měl pro účastníka silný transformační dopad – vedl k založení firmy, rozvoji odborných kompetencí, posílení osobní stability a profesní nezávislosti. Mentoring sehrál klíčovou roli 
při formulaci proveditelného podnikatelského plánu, a zároveň posílil sebevědomí účastníka. Projekt přispěl i k rozšíření jeho sociálních vazeb a otevřel cestu k dlouhodobému zapojení do komunitního prostředí prostřednictvím vlastní iniciativy.

Vnímané přínosy pro komunitu

Projekt přinesl kromě individuálního profesního růstu i hmatatelné přínosy pro širší komunitu, především v oblasti vzájemné podpory, síťování a posilování komunitního ducha. Výstupy realizované v rámci projektu přispěly k vytváření příznivějšího prostředí pro společenskou i ekonomickou aktivizaci členů romských komunit.

Posílení mezilidských vazeb a vzniku podpůrné sítě

Vzdělávací program podpořil vznik neformální podpůrné sítě mezi účastníky, kteří si i po jeho skončení udržují kontakt, sdílejí zkušenosti a navzájem si pomáhají s realizací svých iniciativ. 
Tato komunita představuje důležitý zdroj motivace, inspirace a praktické podpory, čímž posiluje dlouhodobou udržitelnost dopadů projektu.

Komunitní přínos iniciativy

Iniciativa navázala na předchozí komunitní aktivity účastníka a rozšířila je o rozměr sociálního podnikání. Nově založená firma propojuje kreativní činnost s podporou znevýhodněných skupin, čímž přispívá k posílení sociální a ekonomické inkluze a představuje příklad využití podnikání jako nástroje pozitivní komunitní změny.

Podpora komunitního leadershipu

Projekt podpořil vznik nové vlny komunitního leadershipu tím, že účastníky motivoval vnímat sebe jako aktivní tvůrce změn. Výsledkem je rozvoj plánů na další komunitní a vzdělávací aktivity, 
přičemž dopad projektu přesahuje individuální rovinu a přispívá k dlouhodobému posílení angažovanosti v komunitě.

Udržitelnost komunitních dopadů

Komunitní přínosy projektu mají dlouhodobý charakter, protože navazují na existující vztahy 
a kontinuální práci v terénu. Iniciativy nejsou závislé pouze na jednorázovém financování, naopak, propojují ekonomickou aktivitu s inkluzí a reagují na skutečné potřeby komunity. Například realizátor rozvíjí dlouhodobý plán zaměstnávání místních obyvatel, čímž vytváří udržitelný model s potenciálem dalšího růstu.

Shrnutí

Projekt měl pozitivní dopad na komunitu, zejména díky posílení mezilidských vazeb, vytvoření podpůrné sítě a propojení kulturních aktivit se sociálním podnikáním. Iiniciativa ukazuje, jak lze podnikání využít jako nástroj pro inkluzi a komunitní změnu. Vznikla také nová vlna komunitního leadershipu, jejíž udržitelnost je zajištěna zakořeněním v dlouhodobé práci s místní komunitou a orientací na reálné potřeby.

Udržitelnost a potenciál přenosu

Podnikatelský záměr realizovaný v rámci projektu má znaky dlouhodobé udržitelnosti a ambici rozvíjet se jako sociální podnik, který propojuje ekonomickou činnost s podporou komunity. Realizátor aktivně pracuje na stabilizaci firmy prostřednictvím získávání zakázek, navazování partnerství a zapojení do dotačních výzev na podporu zaměstnávání znevýhodněných osob. 
K udržitelnosti přispívá i možnost využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména mzdových příspěvků dle §78 zákona o zaměstnanosti.

Ačkoliv konkrétní podnikatelský plán vychází z individuální zkušenosti a místního kulturního kontextu, jeho klíčové principy – propojení podnikání s komunitní prací, využití kulturní tvorby jako nástroje integrace a zaměstnávání osob z vyloučených lokalit – jsou potenciálně přenositelné i do jiných prostředí. Zkušenost účastníka tak může sloužit jako inspirace pro další jednotlivce či organizace 
se zájmem o sociální podnikání.

Přenos těchto principů však naráží na bariéry, zejména nízké povědomí o možnostech sociálního podnikání a nedostatek dostupného know-how. Realizátor sám zdůrazňuje potřebu osvěty, sdílení příkladů dobré praxe a dostupného mentorství. Projekt tak může mít dopad i nad rámec přímé podpory – jako nástroj inspirace, popularizace a podpory nové generace komunitních iniciativ.

## Shrnutí a odpověď na hodnoticí otázku EQ 2A

Případové studie ukazují, že typickým příkladem pozitivní změny je přechod od neformálních 
nebo dílčích aktivit k systematické činnosti s dlouhodobým dopadem na komunitu. V komunitní rovině došlo k přerodu jednorázové iniciativy ve stabilní komunitní centrum, které poskytuje bezpečný prostor pro děti i rodiny, posiluje vztahy se školami a podporuje přirozený komunitní leadership. Projekt zde přispěl k osobnímu růstu realizátorek a k ukotvení jejich aktivity do širšího místního kontextu.

V podnikatelské rovině vedla podpora k založení sociálního podniku, jenž propojuje kulturní tvorbu 
s cíleným zaměstnáváním osob z vyloučených lokalit. Realizátor přetavil své komunitní zkušenosti do strukturovaného a udržitelného podnikání, které přináší ekonomické i sociální přínosy.

Napříč oběma liniemi se ukazuje, že pozitivní změna nastává, pokud se propojí tři klíčové faktory: silná motivace účastníků, cílená odborná podpora v průběhu projektu a zaměření na výstupy 
s dlouhodobým přesahem. Tyto prvky tvoří základ pro udržitelnou změnu, kterou lze s ohledem 
na místní specifika přenášet i do dalších prostředí.

Shrnující zhodnocení dopadů projektových aktivit na rozvoj kompetencí účastníků

EQ 2B: Jaké jsou faktory, které přispívají k tomu, že účastníci hodnotí projekt pozitivně a vnímají dlouhodobé efekty pro jejich osobnostní rozvoj a rozvoj romské komunity?

Shrnutí vychází ze dvou navazujících fokusních skupin – s členy realizačního týmu a s peer odborníky z romského prostředí. Obě diskuse navázaly na předchozí evaluaci dopadů projektu a doplnily ji 
o expertní a komunitně zakotvené perspektivy na rozvoj kompetencí účastníků a dlouhodobé efekty projektu.

Fokusní skupiny se zaměřily na faktory, které podle diskutujících vedou k pozitivnímu hodnocení projektu ze strany účastníků, zejména silná osobní motivace, kvalitní mentorské vedení, podpora 
při překonávání překážek a ukotvení aktivit v místním kontextu. Zároveň se věnovaly možnostem zlepšení podpůrných mechanismů a srovnání s jinými programy pro romské komunity.
Podrobnější analýza diskusí je uvedena v Příloze 5.

## Přínosy projektu pro rozvoj kompetencí účastníků

Z výpovědí členů realizačního týmu jednoznačně vyplývá, že projekt měl výrazný a mnohovrstevnatý přínos pro rozvoj kompetencí zapojených účastníků. Změny se netýkaly pouze praktických dovedností spojených s realizací komunitních či podnikatelských aktivit, ale zasáhly i oblast osobnostního rozvoje, posílení sebedůvěry a schopnosti samostatně jednat, plánovat a komunikovat.

Posílení vnitřní motivace a sebevědomí

Projekt vytvořil prostor, ve kterém se účastníci mohli poprvé výrazněji projevit, získat pozitivní zpětnou vazbu a zažít úspěch. Tato zkušenost vedla ke zvýšení sebevědomí a větší ochotě pouštět se do nových výzev – včetně návratu ke vzdělávání, zapojení do komunitního dění nebo spolupráce s neziskovými organizacemi. Mnozí účastníci poprvé pocítili, že jsou schopni něco dotáhnout do konce a že jejich práce má skutečný význam.

Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností

Účastníci se naučili formulovat a prezentovat své nápady, vystupovat na veřejnosti a vést komunikaci s institucemi. Pro mnohé šlo o zásadní posun, neboť šlo často o jejich první zkušenost s aktivním vystupováním v roli organizátora nebo mluvčího. Tato zkušenost jim otevřela dveře k dalším příležitostem a přispěla k rozvoji občanského sebevědomí.

Praktické uplatnění nabytých dovedností

Velkou hodnotou projektu bylo propojení teoretické přípravy s možností praktické realizace vlastního záměru. Účastníci mohli bezprostředně aplikovat získané znalosti při organizaci komunitní akce 
nebo založení podnikatelského projektu. Tato zkušenost měla silný motivační účinek a posílila víru účastníků ve vlastní schopnosti.

Efekt kolektivu a vzájemné podpory

Důležitým přínosem byl i sociální rozměr projektu – možnost setkávat se s dalšími lidmi s podobnou zkušeností, sdílet pokroky i bariéry a navazovat nové kontakty. Vzniklé vztahy podporovaly motivaci, posilovaly disciplínu a některé z nich přetrvaly i po skončení projektu. Kolektivní dynamika přispěla k atmosféře důvěry a posílila odhodlání účastníků své aktivity skutečně dokončit.

Význam strukturovaného vzdělávání a mentoringu

Projekt byl vysoce ceněn i pro svou vzdělávací strukturu. Největší přínos měla fáze, kdy účastníci pracovali přímo na vlastním záměru s možností pravidelných konzultací. Klíčovou roli sehrál mentoring, který poskytoval nejen odborné vedení, ale také psychickou podporu v náročných situacích. Někteří mentoři působili jako důvěrní průvodci, což posílilo pocit přijetí a motivace.

Zvýšení schopnosti plánovat a orientovat se v systémech

Projekt přispěl k rozvoji praktických kompetencí účastníků v oblasti plánování, administrativy a práce s rozpočtem. Účastníci se naučili připravovat projektové žádosti, orientovat se ve veřejném prostoru a samostatně jednat s institucemi. Tím se zvýšila jejich sebejistota a schopnost využít nabyté dovednosti i mimo rámec programu, v osobním, profesním i komunitním životě.

Osobní přínos a posílení komunity

Projekt přinesl účastníkům osobní zkušenost, která jim pomohla překonat bariéry spojené s nedostatkem informací, podpory či možností. Ukázalo se, že i lidé s omezenými šancemi mají silnou motivaci a potenciál být přínosem pro komunitu. Díky vytvořenému zázemí a podpoře mohli lépe rozvíjet své cíle a aktivity. Tento rozměr projektu posílil nejen účastníky samotné, ale i realizační tým.

Rozvoj plánů a nové zkušenosti s prací v komunitách

Projekt motivoval účastníky k dalším aktivitám, například k pořádání přednášek pro romské děti v prostředí se zvýšeným rizikem drogové závislosti. I menší akce měly silný symbolický význam – ukazovaly, že změna je možná a že z obtížných podmínek lze s podporou vystoupat výše. Zároveň projekt otevřel nové kontakty a spolupráce a přinesl zkušenosti s komunikací s různými romskými rodinami. Účastníci se naučili respektovat rozdílnosti, poskytovat oporu a přistupovat k lidem citlivěji, což posílilo jejich schopnost působit jako sociální opora v komunitě.

Role žen a jejich posilování v komunitě

Projekt zdůraznil významnou roli žen, zejména romských matek, které prostřednictvím vlastních akcí prolomily tradiční normy a ukázaly, že mohou usilovat o vzdělání, práci a osobní rozvoj. Jejich příběhy inspirovaly ostatní a posílily v komunitě přesvědčení, že stereotypní očekávání nemusí být překážkou změny. Ženy se také naučily organizovat akce, navazovat spolupráci s institucemi a hledat finanční zdroje. Některé v této činnosti pokračují dodnes, čímž potvrzují, že ženy mohou být klíčovou hybnou silou komunitních změn.

Shrnutí

Projekt měl výrazný přínos pro rozvoj kompetencí účastníků, a to jak v osobní, tak profesní rovině. Posílil jejich sebevědomí, komunikační dovednosti a schopnost samostatně plánovat, vystupovat a realizovat vlastní iniciativy. Velkou hodnotou bylo propojení teorie s praxí a silná role mentoringu, který poskytoval nejen odborné vedení, ale i psychickou podporu. Účastníci se naučili orientovat v administrativě, připravovat projektové žádosti a spolupracovat s institucemi. Projekt také posílil soudržnost skupiny, otevřel nové kontakty a motivoval účastníky k pokračování v komunitní práci, vzdělávání či podnikání. Zvlášť významným momentem bylo zapojení žen, které svými aktivitami prolomily tradiční stereotypy a staly se hybnou silou pozitivních změn.

## Limity projektu a překážky v realizaci aktivit

Přestože projekt celkově přinesl řadu pozitivních dopadů, členové realizačního týmu upozornili 
na několik faktorů, které v různé míře omezovaly efektivitu nebo kontinuitu aktivit. Tyto limity 
se týkaly jak vnějších okolností, zejména životní situace účastníků, tak i interního nastavení programu a očekávání spojených s jeho průběhem.

Životní situace účastníků jako faktor omezení

Stabilita osobní situace se ukázala jako klíčový faktor ovlivňující míru zapojení účastníků. Mnozí během projektu čelili obtížím v oblasti zaměstnání, bydlení, financí nebo péče o děti, což vedlo 
k omezené účasti či předčasnému ukončení. Časové nastavení vzdělávacích bloků během pracovních dnů navíc ztěžovalo zapojení osobám se zaměstnáním nebo aktivně hledajícím práci.

Potřeba citlivější komunikace a individuálního přístupu

Další výzvou byla srozumitelnost komunikace mezi realizačním týmem a účastníky. Různá úroveň vzdělání, zkušeností či jazykové znevýhodnění vedly v některých případech k nedorozuměním ohledně podmínek, očekávání i nabízené podpory. Ukázalo se, že je nutné věnovat dostatek času individuálnímu vysvětlování a že standardizovaný jazyk projektové dokumentace není pro některé účastníky snadno uchopitelný. Zpětně byla zmiňována i potřeba jednotnějšího a jednoduššího nastavení pravidel – zejména v oblasti financí a dostupnosti služeb.

Rozpor mezi očekáváním a reálnými možnostmi podpory

U části účastníků se objevilo zklamání z ukončení podpory po skončení hlavní části programu. Ačkoliv šlo o přirozené uzavření projektového cyklu, někteří vnímali náhlý konec jako chybějící návaznost, zejména pokud během programu dosáhli konkrétního úspěchu (např. uspořádání akce) a očekávali další pomoc při rozvoji své činnosti.

Organizační a technické komplikace

Realizační tým dále poukázal na dílčí technické a organizační potíže, které projekt provázely. 
Šlo například o zpoždění ve financování, které sice bylo nakonec zvládnuté, ale představovalo zátěž pro tým i účastníky. V některých oblastech (např. právní poradenství, spolufinancování akcí) nebyla komunikace dostatečně přehledná, což mohlo vést k pasivitě nebo nepochopení ze strany účastníků.

Role institucí a přístup pracovníků

Projekt poukázal na zásadní význam institucí, zejména Úřadu práce, a na to, že přístup jednotlivých pracovníků může zásadně ovlivnit motivaci lidí z romské komunity. Zatímco vstřícní a lidsky orientovaní pracovníci dokážou účastníky podpořit, necitlivý přístup naopak vede k jejich odrazení od využívání programů. Účastníci proto zdůrazňovali potřebu dlouhodobé a specifické podpory, která zohlední realitu romské komunity a posílí její důvěru v instituce. Inspirací mohou být školy, kde již působí specializovaní pracovníci pro romské žáky – obdobný model by měl být rozšířen i k dospělým a starším členům komunity.

Shrnutí

Limity projektu ukazují na důležitost kombinace odborné přípravy s citlivým přístupem k životní realitě cílové skupiny. Mnohé překážky nebylo možné plně eliminovat, protože vyplývaly 
z individuálních okolností účastníků, nicméně projekt by mohl těžit z větší flexibilnosti v organizaci, lepší přípravě komunikačních materiálů a posílení prvků následné podpory. Tyto poznatky představují důležité poučení pro budoucí podobné intervence zaměřené na znevýhodněné skupiny.

## Shrnutí závěrů k evaluační otázce EQ 2B

Závěry fokusní skupiny s realizačním týmem ukazují, že projekt měl silný pozitivní dopad na rozvoj kompetencí účastníků. Nešlo pouze o přínos jednotlivých aktivit, ale o komplexní zkušenost, která vedla ke změnám v sebepojetí, komunikačních dovednostech a schopnosti aktivně se zapojit do veřejného či podnikatelského života. Projekt byl často vnímán jako první krok k dlouhodobějším změnám.

Za klíčové faktory úspěchu byly označeny:

- bezpečné a respektující prostředí,

- propojení teorie s praxí (realizace vlastního záměru),

- silná role mentorů (odborná i psychická podpora),

- pozitivní skupinová dynamika a peer podpora,

- vnitřní motivace a pozitivní zpětná vazba.

Zároveň byly zmíněny i limity: nestabilní životní podmínky, složitost pravidel a komunikace, chybějící návaznost podpory po skončení projektu a technické překážky. Fokusní skupina potvrdila, že promyšlená kombinace podpory může mít transformační efekt, pokud zohledňuje potřeby romských komunit.

Dále bylo zdůrazněno, že projekt posílil roli žen, které se staly viditelnými hybatelkami změn a inspirovaly ostatní svým příkladem. Účastníci ocenili i možnost navazovat nové kontakty a spolupráci s institucemi, což jim otevřelo prostor pro pokračování aktivit po skončení projektu. Silným zjištěním bylo i to, že i drobné akce mohou mít velký symbolický a motivační význam, pokud jsou spojeny s osobní zkušeností a praktickým zapojením komunity.

Shrnutí hlavních zjištění

Evaluace projektu ukázala, že vzdělávací a podpůrné aktivity měly výrazný a mnohovrstevnatý dopad jak na individuální účastníky, tak na širší komunitní prostředí. Efekty byly patrné v oblasti rozvoje kompetencí, aktivního občanství, podnikavosti i posílení komunitní soudržnosti. Výsledky rovněž potvrdily, že projekt dokázal oslovit a aktivizovat cílovou skupinu, přičemž přínosy přesáhly rámec jednorázových výstupů a v řadě případů vedly k dlouhodobým změnám v životě účastníků.

1. Rozvoj kompetencí účastníků

Projekt výrazně přispěl k rozvoji kompetencí účastníků v oblasti organizace, podnikavosti, síťování 
a občanské participace. Největší posun nastal u těch, kteří do programu vstupovali s nižšími výchozími dovednostmi. Klíčovou roli hrála možnost praktického využití nových znalostí, individuální mentoring a bezpečné prostředí podporující sebedůvěru a aktivní zapojení.

2. Přínosy komunitních aktivit

Komunitní linie projektu vedla k posílení občanského sebevědomí, schopnosti organizace veřejně prospěšných aktivit a zlepšení vztahů v místních komunitách. Účastníci komunitních akcí dokázali navázat kontakt se školami, samosprávou i neziskovými organizacemi, čímž přispěli k rozvoji lokální spolupráce a komunitní koheze. Typickým příkladem pozitivní změny je vznik komunitního centra, které poskytuje dlouhodobé zázemí pro děti, rodiče i místní aktivisty. Komunitní činnost zároveň podpořila vznik nových přirozených lídrů a motivovala další členy komunity k aktivnímu zapojení.

3. Přínosy podnikatelských iniciativ

Projekt podpořil vznik nových podnikatelských záměrů a ukázal podnikání jako cestu k nezávislosti 
a pozitivní změně. Účastníci získali dovednosti v oblasti plánování, financí i komunikace s institucemi. Vznikla firma propojující kulturní činnost se zaměstnáváním znevýhodněných osob, což potvrzuje, že podnikání může přirozeně spojovat ekonomickou aktivitu se sociální odpovědností.

4. Dopad na romskou komunitu

Projekt měl pozitivní dopad i na širší romské komunity. Vytvořil viditelné vzory inspirující ke změně, podpořil zviditelnění romských aktérů a přispěl ke zlepšení vztahů mezi obyvateli a institucemi. Komunitní aktivity vedly k posílení důvěry, lepší školní docházce a rozvoji místních struktur, podnikatelské iniciativy pak otevřely nové možnosti pracovního uplatnění. Projekt tak podpořil 
jak občanskou, tak ekonomickou inkluzi romských komunit.

5. Udržitelnost a podmínky dalšího rozvoje

Pozitivní změna se ukazuje jako udržitelná zejména tehdy, pokud účastníci disponují silnou motivací, mají vazby na komunitu a projekt jim poskytl odpovídající podporu. Mnozí pokračují ve svých aktivitách i po skončení programu, avšak pro dlouhodobý rozvoj je zásadní dostupnost následné podpory, zejména mentoringu, financí a vzdělávacích příležitostí.

6. Identifikované limity a doporučení

Projekt čelil několika limitům, které mohou snižovat jeho dopad, zejména složité životní situace účastníků, náročnost projektových pravidel a chybějící návazná podpora. Do budoucna je vhodné posílit flexibilitu, zjednodušit komunikaci, zajistit dostupné navazující služby a rozvíjet síť peer mentorů, kteří mohou novým účastníkům nabídnout přirozené vedení.

## Doporučení

Na základě hlavních zjištění evaluace byla formulována doporučení zaměřená na posílení dopadů a udržitelnosti podpory, zejména v oblastech dlouhodobého zapojení účastníků, rozvoje komunitního leadershipu, využití mentoringu a návazné podpory po skončení projektu. Doporučení jsou přehledně rozpracována v tabulce, která slouží jako podklad pro další diskuzi se zástupci MPSV a dalších institucí.

Absence perspektivy pokračování a potřeba systémového zakotvení

Přestože projekt prokázal jednoznačné přínosy pro rozvoj kompetencí účastníků i posílení kapacit romských komunit, v současnosti chybí perspektiva jeho pokračování. Vzhledem k povaze výzvy, v jejímž rámci byl projekt financován, by však měly být jeho klíčové prvky dále rozvíjeny v rámci systémových řešení.

Tabulka 1: Návrh doporučení pro další rozvoj a využití výstupů projektu

| Název doporučení | Vazba na závěry z evaluace | Popis doporučení | Úkoly | Gestor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zavést národní mentoringovou síť Romských lídrů | Udržení výsledků vyžaduje dlouhodobý mentoring (EQ 1A, 1B, 2B) | Propojit úspěšné absolventy a mentory do trvalé, státem podporované sítě, která bude doprovázet nové účastníky i po skončení projektů. | - Vytvořit databázi mentorů/ek - Nastavit metodiku a příspěvky na mentoring - Získat příspěvky na dlouhodobou práci mentorů/ek | MPSV ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování |
| 2. Financování komunitních mikro-grantů | Nedostatečné zdroje, finanční nejistota (EQ 1A, 1B, 2B) | Zřídit flexibilní fond mikro-grantů (20–100 tis. Kč) pro rychlé komunitní akce či rozvoj podnikání vedený Romy. | - Definovat kritéria a jednoduchou žádost - Zajistit online portál - Vyhodnocovat dopady každého grantu | MPSV ve spolupráci s MF ČR, nadační fondy (OSF, NROS) a NNO |
| 3. Institucionalizace komunitních center v obcích | Chybějící trvalé prostory a infrastruktura (případová studie 1) | Zajistit víceleté financování komunitních center vedených přímo členy komunity – ideálně prostřednictvím specifického dotačního titulu nebo samostatné rozpočtové linie s důrazem na podporu vlastní občanské iniciativy. | - Úprava dotačních pravidel - Mapování lokalit bez centra - Příprava investičních projektů | Obce a kraje ve spolupráci s MPSV |
| 4. Akční plán spolupráce škol a romských mediátorů | Bariéry mezi školami a rodinami, potřeba důvěry (případová studie 1) | Vytvořit a standardizovat roli školního romského mediátora, který propojí rodiny, školy a komunitu. | - Definice kompetencí - Akreditace kurzu - Pilot na ZŠ s vysokým podílem romských žáků | Ministerstvo školství + ČŠI, Agentura pro sociální začleňování |
| 5. Podpora rozvoje podnikání v romských komunitách | Úspěšné podnikatelské plány, potřeba pokračování podpory (případová studie 2, EQ 1B) | Zajistit návaznou podporu účastníkům, kteří se rozhodli rozvíjet podnikání, formou bezplatného poradenství, přístupu k mikrofinancování a základních školení v oblasti podnikání. | - Zmapovat potřeby začínajících podnikatelů - Propojit s dostupnými službami (např. ÚP, MAS, ČMZRB) - Zajistit dostupné vzdělávací materiály | MPO + Úřad práce + NNO |
| 6. Posílit kompetence Úřadů práce v práci s romskými klienty | Potřeba individuálního přístupu a komunikačních dovedností (fokusní skupiny) | Zajistit systematickou podporu poradců ÚP prostřednictvím praktické doporučení k práci s romskými klienty, doplněné o školení a supervize začleněné do interního vzdělávání, a ověřit tyto postupy pilotně v regionech s vyšším zastoupením romské populace s následným rozšířením osvědčených přístupů, zejména přes job kluby | - Vypracovat metodiku - Zařadit metodiku do interního systému vzdělávání - Organizovat školení a supervize - Pilotně ověřit v regionech - Rozšířit osvědčené postupy | Generální ředitelství ÚP ČR ve spolupráci s MPSV |
| 7. Posílit koordinaci mezi aktéry podpory romských komunit | Potřeba systémovější spolupráce, přetrvávající bariéry mezi obcemi, neziskovkami a institucemi (fokusní skupiny) | Podpořit pravidelnou koordinaci mezi obcemi, neziskovými organizacemi a státní správou – formou kulatých stolů, společných workshopů a sdílení příkladů dobré praxe. | - Podpořit vznik regionálních pracovních skupin - Umožnit výměnu zkušeností mezi obcemi - Zapojit romské aktéry do plánování opatření | Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, NNO |
| 8. Online portál pro sdílení příkladů dobré praxe | Účastníci chtějí sdílet a síťovat (EQ 2A, 2B) | Centralizovat případové studie, nástroje a videa s návody, jak organizovat akce či podnikat. | - Vyvinout web & katalog - Přidat peer-to-peer fórum - Udržovat redakční tým | NNO, MPSV |
| 9. Podpořit zapojení romských zástupců do rozhodovacích procesů na místní úrovni | Nízká důvěra v instituce, potřeba zviditelnění romských aktérů (případová studie 1, EQ 2B) | Doporučit obcím, aby systematicky zapojovaly romské zástupce do poradních a pracovních skupin v oblastech sociálního začleňování a komunitního rozvoje, zejména tam, kde tvoří Romové významnou část obyvatel. | - Vydat metodické doporučení pro obce - Podpořit participaci romských aktérů v místním plánování - Zajistit školení pro zapojené zástupce | Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, MMR, NNO, Kraje/obce |
| 10. Zavést systém navazující podpory pro absolventy programů | Potřeba dlouhodobé podpory, riziko ztráty motivace po skončení projektu (EQ 2B, případové studie) | Vytvořit systém, který umožní udržet kontakt s absolventy, poskytovat jim další poradenství, sdílet informace o možnostech zapojení (granty, školení, akce) a posilovat jejich roli v komunitě i po skončení programu. | - Vytvořit databázi absolventů s jejich souhlasem - Nabídnout navazující aktivity a poradenství - Propojit s mentoringovou sítí a komunitními centry | MPSV + realizátoři projektů + NNO |

Seznam akcí realizovaných v rámci projektu

| Běh programu | Typ akce | Název | Datum | Místo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. běh | Komunitní akce | Literatura jako nástroj být lepšími | březen 2024 | Praha |
|  |  | Síla dobré vůle | květen 2024 | Jihlava |
|  |  | Komunitní práce je cesta k sociální změně | květen 2024 | Luže |
|  |  | Jarní dílna | duben 2024 | Frýdlant v Čechách |
|  |  | Miss máma | květen 2024 | Frýdlant v Čechách |
|  |  | Nikdy není pozdě | duben 2024 | Praha |
|  |  | Mít svůj sen | duben 2024 | Pardubice |
|  |  | Den s koňmi | květen 2024 | Karlovy Vary – Hory |
|  |  | Když se chce všechno jde | květen 2024 | Dašice |
|  | Podnikatelský plán | Taneční akademie |  |  |
| 2. běh | Komunitní akce | Rozsviťte lampiony | říjen 2024 | Jihlava |
|  |  | Strašidelný Halloween | říjen 2024 | Jihlava |
|  |  | Dětský den v romském stylu | září 2024 | Jaroměř |
|  |  | Setkání romských seniorů s mladou generací | září 2024 | Jaroměř |
|  |  | Sousedský den – Posílení komunitních vztahů | listopad 2024 | Ostrava |
|  |  | HELP! | říjen 2024 | Ostrava |
|  |  | Čisté stopy: Ukliďme naši krajinu | září 2024 | Ostrava |
|  | Podnikatelský plán | Nahrávací studio |  | Ostrava |
|  |  | Edu Gen |  | Ostrava |
|  |  | R@K FotoArt |  | Ostrava |
|  |  | Šálek radosti (kavárna) |  | Ostrava |
| 3. běh | Komunitní akce | Stop závislosti | duben 2025 | Velké Hamry |
|  |  | Jsme tu pro vás | duben 2025 | Velké Hamry |
|  |  | Sportovní den pro děti | květen 2025 | Praha |
|  |  | Společný den s Chuanitou | červen 2025 | Mojžíř |
|  |  | Jak na odpad | květen 2025 | Mojžíř |
|  |  | Den dětí v Mojžíři | červen 2025 | Mojžíř |
|  |  | Fotokoutek – Romové na fotografiích pro budoucnost | červenec 2025 | Praha |
|  |  | Cesta k úspěchu: Inspirace od romských legend | červenec 2025 | Praha |
|  |  | Modní přehlídka ROMA2025 | červenec 2025 | Praha |
|  |  | FutuRoma | červenec 2025 | Praha |
|  |  | Romské osobnosti Prahy | červenec 2025 | Praha |
|  | Podnikatelský plán | Svatební ateliér Perla |  |  |
|  |  | HAIR BY NATÁLIA |  |  |
|  |  | Inkluzia |  |  |
|  |  | Multimen |  |  |

Seznam grafů a tabulek

Seznam grafů:

Graf 1: Vývoj sebehodnocení účastníků v oblasti schopnosti generovat nápady a identifikovat příležitosti (Blok A)	10

Graf 2: Vývoj sebehodnocení účastníků v oblasti práce se zdroji a týmové spolupráce (Blok B)	10

Graf 3: Vývoj sebehodnocení účastníků v oblasti plánování a realizace projektů (Blok C)	11

Graf 4: Vývoj sebehodnocení účastníků v oblasti komunitního leadershipu a specifických dovedností (Blok D)	11

Seznam tabulek:

Tabulka 1: Návrh doporučení pro další rozvoj a využití výstupů projektu	34

Inboox CZ, s.r.o.

Mimoňská 3223

Česká Lípa

470 01

IČO: 27348911

DIČ: CZ27348911

Inboox CZ, s.r.o.

Mimoňská 3223

Česká Lípa

470 01

IČO: 27348911

DIČ: CZ27348911

Pobočky

Praha | Brno | Ostrava | Olomouc
České Budějovice | Česká Lípa

Pobočky

Praha | Brno | Ostrava | Olomouc
České Budějovice | Česká Lípa

www.inboox.cz

Hodnota N označuje počet respondentů, který se liší mezi jednotlivými běhy i časovými vlnami sběru dat v závislosti na dostupnosti dotazníků.